Приложение №2

|  |
| --- |
| **Перечень административных процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** |
| **Субъект Российской Федерации:** Республика Дагестан**Предельное количество процедур: 4****Предельный срок прохождения всех процедур:** 24 дня |  |
|  | № п/п | Наименование процедуры, необходимой для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Предельный срок прохождения процедуры (дней) | Наименование и реквизиты НПА | Наименование организации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) | 7 | ч.5 ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ | Между лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком (техническим заказчиком) |
| 2. | Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса). | 5 |  ч.16 ст. 54 Градостроительного Кодекса РФ | Госстройнадзор РД |
| 3. | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | 7 | ч.1 ст. 52.1Градостроительного Кодекса РФ | Сетевые компании |
| 4. | Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Срок предоставления услуги | 5 | ч.5 ст.55 Градостроительного Кодекса РФ | Муниципальное образование |