**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Город Кизилюрт» на 2014-2018 годы».**

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **N**  **п/п**  |  **Наименование**  **мероприятия**  |  **Исполнители**  |  **Всего**  |  **Объемы финансирования (млн. рублей)**  |  **Результаты**  |
|  в том числе  |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  **1**  |  **2**  |  **3**  |  **4**  |  **5**  |  **6**  |  **7**  |  **8**  |  **9**  |  **10**  |
|  1. Мероприятия по предотвращению пожаров  |
|  1.1.  | Проведение работ по проектированию, монтажуи обслуживанию систем автоматической пожарнойсигнализации, оповещения и управленияэвакуацией людей на пожаре  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 4,117 | - | 1,222 | 1,590 | 0,581 | 0,724 | создание условий длясвоевременного обнаружения пожара иуспешной эвакуации людей  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1.2.  | Проведение работ по обработке (пропитке) сгораемых конструкций зданий, сценических занавесов и штор, а также проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 1,456 | - | 0,384 | 0,370 | 0,265 | 0,437 | исключение возможности возгорания, повышение огнестойкости конструкций  |
|  |
|  1.3.  | Проведение работ проектированию и монтажу внутреннего и наружного противопожарного водопровода, обустройство новых пожарных водоемов  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 0,833 | - | 0,729 | 0,025 | 0,079 | - | создание условий дляуспешного тушения пожара  |
|  |
|  1.4.  | Приобретение противопожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения, индивидуальных спасательных средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующего действия)и зрения на случай возникновения пожара  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 1,149 | - | 0,361 | 0,286 | 0,226 | 0,276 | обеспечение условий для тушения пожара на ранней стадии их возникновения и успешной эвакуации людей при пожаре  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  1.6.  | Работы по выводу сигналов автоматическихустановок пожарной автоматики на пульты управления пожарных подразделений и монтаж системы "тревожная кнопка"  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 1,430 | - | 1,430 | - | - | - | обеспечение условий для своевременного сообщения о пожаре впожарную охрану  |
|  |
|  1.8.  | Оборудование путей эвакуации аварийным освещением  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 0,561 | - | 0,431 | 0,110 | 0,020 | - | обеспечение условий для успешной эвакуации людей при пожаре  |
|  |
| 1.12.  | Проведение работ по ремонту основных узлов электроснабжения, замеру сопротивления изоляции электроосветительной проводки и действенности контуров заземлений  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 0,398 | - | 0,138 | 0,099 | 0,059 | 0,102 | ликвидация источников возгорания  |
|  |
|  | ИТОГО  |  | 9,944 | - | 4,695 | 2,480 | 1,230 | 1,539 |  |
| в том числе за счет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| республиканского бюджета РД  |  | 9,944 | - | 4,695 | 2,480 | 1,230 | 1,539 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности |
|  2.1.  | Обеспечение противопожарной пропаганды среди населения республики: изготовление видеороликов социальнойрекламы; изготовление наглядной агитации; изготовление и размещение баннеров на противопожарную тематику; подготовка и показ по каналам республиканского телевидения цикла обучающих программ о мерах пожарной безопасности проведениеконкурса среди средств СМИ по противопожарной тематике  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. |  0,04  |   |  0,01  |  0,01  |  0,01  |  0,01  | предупреждение пожаров, снижение тяжести их последствий, повышение уровня знаний и практических навыковнаселения в вопросахпожарной безопасности  |
| ИТОГО  |  | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| в том числе за счет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| муниципального бюджета  |  | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование мероприятия,  источники финансирования  |  Ответственные  исполнители  | 2014-2018 годы  |  В том числе  |
| 2014  год  | 2015  год  | 2016год  | 2017год  | 2018год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 2.  | Создание и совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Дагестан(РАСЦО РД), в том числе за счет  | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 3,605 | - | 3,605 | - | - | - |
| федерального бюджета (прогноз) (по согласованию)  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них на  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета РД  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них на  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  | 3,605 | - | 3,605 | - | - | - |
| в том числе за счет  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета РД  |  | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - |
| муниципального бюджета  |  | 0,105 | - | 0,105 | - | - | - |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ

"112" В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2017 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия,  источники  финансирования  |  Государственный  заказчик  |  2014-  2018  годы  |  В том числе  |  Результат  |
|  2014  год  |  2015  год  |  2016  год  |  2017  год  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|  I. Создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112  |
| 7.  | Оснащение и интеграция инфраструктуры муниципального образования Республики Дагестан сСистемой-112  | Администрация местного самоуправления  |  4,635  | -  | 2,635 | 1,00 | 1,00  | Разработка и ввод в действие центров обработки вызовов Системы-112 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов, включая реконструкцию помещенийи оснащение программно-техническимикомплексами для обеспечения приема вызовов по единому номеру "112" в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований  |
| средства республиканского бюджета Республики Дагестан (капитальныевложения)  |  |  4,50  | -  | 2,50  | 1,00  | 1,00  |
| средства муниципальных бюджетов (прочие нужды)  |  |  0,135  | -  | 0,135  | -  | -  |
| 8.  | Оснащение и интеграция дежурно-диспетчерскихслужб с Системой-112 средства федеральногобюджета (капитальные вложения) (прогноз) (по согласованию)  | Администрация местного самоуправления  |  2,051 -  | - -  |  1,051 -  |  1,000 -  | - -  | Создание инфраструктурыдежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и организаций в рамках Системы-112  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| средства республиканского бюджета Республики Дагестан (капитальныевложения)  |  1,586  |  -  | 0,586  | 1,000  | -  |
| средства органов местного самоуправления (капитальные вложения) средства внебюджетныхисточников (капитальные вложения)  |  | 0,465 -  | - -  | 0,465 -  | - -  | - -  |  |
|  | Всего по II направлению  |  | 6,686  | - | 3,686 | 2,000 | 1,000 |  |
|  III. Создание системы обучения персонала Системы-112 и организация информирования населения  |
| 10. | Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов и единых диспетчерских служб муниципальных образований  | Администрация местного самоуправления  | 1,016  | -  | 0,500  | 0,282  | 0,234  | Обеспечение круглосуточного режима работы дежурных смен объектов Системы-112  |
| средства республиканского бюджета Республики Дагестан (прочие нужды)  |  | 0,782  | -  | 0,500  | 0,282  | -  |  |
| средства органов местного самоуправления (прочие нужды)  |  | 0,234  | -  | -  | -  | 0,234  |  |
| 11. | Первоначальное обучение персонала дежурно-диспетчерскихслужб, интегрированных в Систему-112  | Администрация местного самоуправления  | 2,134  | -  | 1,134  | 0,500  | 0,500  | Обеспечение требуемого режима работы дежурно-диспетчерских служб в рамках Системы-112  |
| средства федеральногобюджета (прочие нужды) (прогноз) (по согласованию)  |  | -  | -  | -  | -  | -  |  |
| средства республиканского бюджета Республики Дагестан (прочие нужды)  |  | 1,642  | -  | 0,642  | 0,500  | 0,500  |  |
| средства органов местного самоуправления (прочие нужды)  |  | 0,492  | -  | 0,492  | -  | -  |  |
|  | средства внебюджетных |  | - | - | - | - | - |  |
| источников (прочие нужды)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании Системы-112 на территории РеспубликиДагестан  | Администрация местного самоуправления  | 0,200  |  -  | 0,050  | 0,050  | 0,100  | Разработка и проведениерекламно-информационныхкампаний по информированию населения о создании и функционировании Системы-112 в Республике Дагестан  |
| Средства органов местного самоуправления.   |  | 0,200  |  -  | 0,050  | 0,050  | 0,100  |
|  | Всего по 3-му направлению  |  | 3,350 | - | 1,684 | 0,832 | 0,834 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 23,625 | - | 13,680 | 5,322 | 11,945 |  |
| в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  | - | - | - | - | - |  |
| республиканский бюджет Республики Дагестан  |  | 21,954  | 12,423 | 5,262 | 4,012  | 2,039  |  |
| местные бюджеты  |  | 1,671  | 1,257  | 0,06  | 0,12  | 0,235  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |