**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Город Кизилюрт» на 2014-2018 годы».**

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнители** | | | **Всего** | **Объемы финансирования (млн. рублей)** | | | | | **Результаты** |
| в том числе | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. Мероприятия по предотвращению пожаров | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение работ по  проектированию, монтажу  и обслуживанию систем  автоматической пожарной  сигнализации,  оповещения и управления  эвакуацией людей на  пожаре | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 4,117 | - | 1,222 | 1,590 | 0,581 | 0,724 | создание условий для  своевременного  обнаружения пожара и  успешной эвакуации  людей |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение работ по  обработке (пропитке)  сгораемых конструкций  зданий, сценических  занавесов и штор, а  также проверка  состояния огнезащитной  обработки (пропитки)  сгораемых конструкций | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 1,456 | - | 0,384 | 0,370 | 0,265 | 0,437 | исключение  возможности  возгорания,  повышение  огнестойкости  конструкций |
|  |
| 1.3. | Проведение работ  проектированию и  монтажу внутреннего и  наружного  противопожарного  водопровода,  обустройство новых  пожарных водоемов | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 0,833 | - | 0,729 | 0,025 | 0,079 | - | создание условий для  успешного тушения  пожара |
|  |
| 1.4. | Приобретение противопожарного  инвентаря, первичных  средств пожаротушения,  индивидуальных  спасательных средств и  средств индивидуальной  защиты органов дыхания  (изолирующего действия)  и зрения на случай  возникновения пожара | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 1,149 | - | 0,361 | 0,286 | 0,226 | 0,276 | обеспечение условий  для тушения пожара  на ранней стадии их  возникновения и  успешной эвакуации  людей при пожаре |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 1.6. | Работы по выводу  сигналов автоматических  установок пожарной  автоматики на пульты  управления пожарных  подразделений и монтаж  системы "тревожная  кнопка" | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 1,430 | - | 1,430 | - | - | - | обеспечение условий  для своевременного  сообщения о пожаре в  пожарную охрану |
|  |
| 1.8. | Оборудование путей  эвакуации аварийным  освещением | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 0,561 | - | 0,431 | 0,110 | 0,020 | - | обеспечение условий  для успешной  эвакуации людей при  пожаре |
|  |
| 1.12. | Проведение работ по  ремонту основных узлов  электроснабжения,  замеру сопротивления  изоляции  электроосветительной  проводки и  действенности контуров  заземлений | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 0,398 | - | 0,138 | 0,099 | 0,059 | 0,102 | ликвидация  источников  возгорания |
|  |
|  | ИТОГО |  | | | 9,944 | - | 4,695 | 2,480 | 1,230 | 1,539 |  |
| в том числе за счет |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | | | - | - | - | - | - | - |  |
| республиканского бюджета РД |  | | | 9,944 | - | 4,695 | 2,480 | 1,230 | 1,539 |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение  противопожарной  пропаганды среди  населения республики:  изготовление  видеороликов социальной  рекламы;  изготовление  наглядной агитации;  изготовление и  размещение баннеров на  противопожарную  тематику;  подготовка и показ по  каналам  республиканского  телевидения цикла  обучающих программ о  мерах пожарной  безопасности проведение  конкурса среди средств  СМИ по противопожарной  тематике | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | | | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | предупреждение  пожаров, снижение  тяжести их  последствий,  повышение уровня  знаний и  практических навыков  населения в вопросах  пожарной  безопасности |
| ИТОГО | | |  | 0,4 | | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| в том числе за счет | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | | |  | - | | - | - | - | - | - |  |
| муниципального бюджета | | |  | 0,4 | | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2018 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия,  источники финансирования | Ответственные  исполнители | 2014-  2018  годы | В том числе | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Создание и совершенствование  региональной  автоматизированной системы  централизованного оповещения  населения Республики Дагестан  (РАСЦО РД),  в том числе за счет | Руководители учреждений образования, культуры и спорта. | 3,605 | - | 3,605 | - | - | - |
| федерального бюджета  (прогноз) (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| из них на |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета РД |  |  |  |  |  |  |  |
| из них на |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 3,605 | - | 3,605 | - | - | - |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета РД |  | 3,5 | - | 3,5 | - | - | - |
| муниципального бюджета |  | 0,105 | - | 0,105 | - | - | - |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ

"112" В МО «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» НА 2014-2017 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия,  источники  финансирования | Государственный  заказчик | 2014-  2018  годы | В том числе | | | | Результат |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112 | | | | | | | | |
| 7. | Оснащение и  интеграция  инфраструктуры  муниципального  образования  Республики Дагестан с  Системой-112 | Администрация  местного  самоуправления | 4,635 | - | 2,635 | 1,00 | 1,00 | Разработка и ввод в  действие центров  обработки вызовов  Системы-112 единых  дежурно-диспетчерских  служб муниципальных  районов, включая  реконструкцию помещений  и оснащение  программно-техническими  комплексами для  обеспечения приема  вызовов по единому  номеру "112" в единых  дежурно-диспетчерских  службах муниципальных  образований |
| средства  республиканского  бюджета Республики  Дагестан (капитальные  вложения) |  | 4,50 | - | 2,50 | 1,00 | 1,00 |
| средства  муниципальных  бюджетов (прочие  нужды) |  | 0,135 | - | 0,135 | - | - |
| 8. | Оснащение и  интеграция  дежурно-диспетчерских  служб с Системой-112  средства федерального  бюджета (капитальные  вложения) (прогноз)  (по согласованию) | Администрация  местного  самоуправления | 2,051  - | -  - | 1,051  - | 1,000  - | -  - | Создание инфраструктуры  дежурно-диспетчерских  служб федеральных  органов исполнительной  власти, органов  исполнительной власти  Республики Дагестан,  органов местного  самоуправления и  организаций в рамках  Системы-112 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| средства  республиканского  бюджета Республики  Дагестан (капитальные  вложения) | 1,586 | - | 0,586 | 1,000 | - |
| средства органов  местного  самоуправления  (капитальные  вложения)  средства внебюджетных  источников  (капитальные  вложения) |  | 0,465  - | -  - | 0,465  - | -  - | -  - |  |
|  | Всего по II  направлению |  | 6,686 | - | 3,686 | 2,000 | 1,000 |  |
| III. Создание системы обучения персонала Системы-112 и организация информирования населения | | | | | | | | |
| 10. | Первоначальное  обучение персонала  центров обработки  вызовов и единых  диспетчерских служб  муниципальных  образований | Администрация местного  самоуправления | 1,016 | - | 0,500 | 0,282 | 0,234 | Обеспечение  круглосуточного режима  работы дежурных смен  объектов Системы-112 |
| средства  республиканского  бюджета Республики  Дагестан (прочие  нужды) |  | 0,782 | - | 0,500 | 0,282 | - |  |
| средства органов  местного  самоуправления  (прочие нужды) |  | 0,234 | - | - | - | 0,234 |  |
| 11. | Первоначальное  обучение персонала  дежурно-диспетчерских  служб,  интегрированных в  Систему-112 | Администрация местного  самоуправления | 2,134 | - | 1,134 | 0,500 | 0,500 | Обеспечение требуемого  режима работы  дежурно-диспетчерских  служб в рамках  Системы-112 |
| средства федерального  бюджета (прочие  нужды) (прогноз)  (по согласованию) |  | - | - | - | - | - |  |
| средства  республиканского  бюджета Республики  Дагестан (прочие  нужды) |  | 1,642 | - | 0,642 | 0,500 | 0,500 |  |
| средства органов  местного  самоуправления  (прочие нужды) |  | 0,492 | - | 0,492 | - | - |  |
|  | средства внебюджетных |  | - | - | - | - | - |  |
| источников (прочие  нужды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация и  проведение  информирования  населения о создании  и функционировании  Системы-112 на  территории Республики  Дагестан | Администрация местного  самоуправления | 0,200 | - | 0,050 | 0,050 | 0,100 | Разработка и проведение  рекламно-информационных  кампаний по  информированию  населения о создании и  функционировании  Системы-112 в  Республике Дагестан |
| Средства  органов местного самоуправления. |  | 0,200 | - | 0,050 | 0,050 | 0,100 |
|  | Всего по 3-му  направлению |  | 3,350 | - | 1,684 | 0,832 | 0,834 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 23,625 | - | 13,680 | 5,322 | 11,945 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| республиканский  бюджет Республики  Дагестан |  | 21,954 | 12,423 | 5,262 | 4,012 | 2,039 |  |
| местные бюджеты |  | 1,671 | 1,257 | 0,06 | 0,12 | 0,235 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |