Информация

о ходе выполнения планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Репсублики Дагестан

на территории МО «Город Кизилюрт» на 01 ноября 2016 года.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан                    от 25 декабря 2016 года № 360 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2016 году» администрацией города было утверждено постановление от 12  января 2016 года № 1-П «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального образования «Город Кизилюрт» в 2016 году».

- «Обеление экономики».

Исполнение плана местного  бюджета по налоговым и неналоговым доходам   при плане 105158.3 составило 98329 тыс. рублей или 96 % .

| Наименование доходов | План на 2016г. | План на 01.11.16г | Исполнение на 01.11.16г. | Отклонение (+; -) | % выполнения плана на 1.11.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые доходы | 100468.3 | 76223.3 | 65314 | -10909.3 | 86 |
| Подоходный налог | 44926 | 34126 | 30312 | -3814 | 89 |
| Единый налог на вмененный доход | 6765 | 5762 | 4504 | -1258 | 78 |
| УСН | 21695 | 17006 | 14527 | -2479 | 85 |
| Акцизы | 3243.3 | 2702 | 3445 | 743 | 127 |
| Единый сельхоз.налог | 5 | 4.3 | 13 | 8.7 | 302 |
| Налог,взымаем.в связи с примен. патентной системы налогообл. | 100 | 83 | 93 | 10 | 112 |
| Налог на имущ. Физ. Лиц | 2314 | 1641 | 1329 | -312 | 81 |
| Земельный налог | 19200 | 13268 | 9995 | -3273 | 75 |
| Госпошлина | 2220 | 1631 | 1096 | -535 | 67 |
| Зад-ть и перерас. по отмен. налогам |  |  |  | 0 |  |
| Неналоговые доходы | 37413 | 28935 | 33015 | 4080 | 114 |
| Плата при польз.прир.рес. | 0 | 0 | 235 | 235 |  |
| Дох. от испл.им-ва,нах.в гос. и мун.собственности | 6550 | 5450 | 10072 | 4622 | 185 |
| Доходы от продажи мат-х и немат. активов | 7563 | 4735 | 7805 | 3070 | 165 |
| Штрафы,санкции,возм.ущерба | 10500 | 8750 | 4255 | -4495 | 49 |
| Дох. от оказания платных услуг и компенсации затрат гос-ва | 12800 | 10000 | 10560 | 560 | 106 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  | 88 | 88 |  |
| ИТОГО : | 137881.3 | 105158.3 | 98329 | -6829.3 | 94 |

В целях активизации деятельности и организации работы по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» утвержден и реализуется План мероприятий по выявлению резервов обеспечения дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Кизилюрт» постановлением главы МО «Город Кизилюрт» от 01.07.2016 года № 10-П утверждена «Дорожная карта» по реализации данных мероприятий. В плане обозначены основные мероприятия, касающиеся исполнения доходной части бюджета, сокращения задолженности                              по налоговым и неналоговым платежам, проведения инвентаризации территории и другие возможные пути привлечения в бюджет дополнительных доходов.

В рамках комиссии действуют рабочие группы по закреплённым видам доходов и видам экономической деятельности, которые используют опыт организации работы в других муниципальных образованиях.

Администрацией    города  совместно с федеральными структурами УФНС и УБЭП, участковыми  полиции  проводятся «рейды», направленные на:

- выявление субъектов предпринимательской деятельности, не состоящих на налоговом учете;

- незарегистрированных объектов недвижимого имущества;

- объектов незавершенного строительства, фактически законченных строительством и эксплуатируемых;

- физических лиц, сдающих в аренду жилые и нежилые объекты недвижимого имущества.

В ходе повседневной деятельности и проведения специальных рейдовых мероприятий в период с 19.02.2016 г. по настоящий момент сотрудниками полиции составлено 59 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ. На 01.09.2016 г. поставлено на налоговый учет 98 субъектов малого предпринимательства,  осуществлявших ранее коммерческую деятельность незаконно.

Актуализация ЗУ и ОКС.

В соответствии с п. 6 приоритетного проекта развития РД «Обеление экономики», утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.12.2015 г. № 336–П, на территории МО «Город Кизилюрт» ведется работа по актуализации сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости с обеспечением полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3».

По запросу администрации МО «Город Кизилюрт» от 28.03.2016 года №01-16/533 в Кизилюртовский межрайонный отдел № 8 ФНС по РД получена информация об объектах капитального строительства и  земельных участках,  не прошедших форматно-логический контроль в АИС «Налог -3» по причине отсутствия  сведений о правообладателях объектов недвижимости.

По результатам детализации данных объектов недвижимости специальной рабочей группой установлено, что форматно-логический контроль не прошли,  в том числе объекты, имеющие законных правообладателей с  зарегистрированными правами собственности.  Всего  количество объектов, имеющих «зеленку», но не прошедших форматно-логический контроль (не переведенных в АИС- Налог-3), составило 214 земельных участков стоимостью 1594,59 млн. руб., а также 589 объектов капитального строительства   стоимостью 2391,83 млн. руб.

В настоящее время данные объекты в базе налогового органа числятся как «бесхозные» и из налогообложения МО «Город Кизилюрт» выпадают.

В целях исправления сложившейся ситуации направлено письмо на имя                        и.о. руководителя Управления Росреестра по РД Магомедова С.Д.

Актуализация земельных участков

| № п/п | Месяц | Зарегистрир. Права собств., ед | Внесено в АИС Налог-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | 32 | 36 |
|  | Февраль | 39 | 40 |
|  | Март | 75 | 217 |
|  | Апрель | 23 | -184 |
|  | Май | 58 | 21 |
|  | Июнь | 35 | 32 |
|  | Июль | 62 | 26 |
|  | Август | 29 | 15 |

Актуализация объектов капитального строительства

| № п/п | Месяц | Зарегистрир. Права собств., ед | Внесено в АИС Налог-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | 39 | 52 |
|  | Февраль | 44 | 52 |
|  | Март | 64 | 69 |
|  | Апрель | 55 | 59 |
|  | Май | 27 | 31 |
|  | Июнь | 55 | 64 |
|  | Июль | 33 | 34 |
|  | Август | 24 | 20 |

В целом соотношение объектов недвижимости, имеющих права собственности и переведенных в АИС Налог-3 по г.Кизилюрт достаточно высокое:

- 97% по земельным участкам (6110/6324);

- 94% по объектам капитального строительства (9701/10290).

Вместе с тем продолжается работа по «унификации» земельных участков.              В течение текущего года исключено 1800 дублирующихся земельных участков из базы государственного кадастра недвижимости, числящихся как ранее учтенные.

Исполнение плана по актуализации на 01 ноября составляет: 48% по земельным участкам (381/795) и 41% по объектам капитального строительства (377/926).

- Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Неформальная занятость.

Утвержден План мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости в МО «Город Кизилюрт», на период 2015-2017 годы.

Образована муниципальная комиссия по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой зарплаты». Комиссия еженедельно проводит заседание с обсуждением результатов работы рейдовых групп по легализации неформальной занятости и корректировки дальнейшей работы рабочих групп.

По решению главы города образованы и функционируют 2 рейдовые группы из работников администрации, налоговой инспекции, пенсионного фонда, ФОМС   и отдела полиции, которые проводят систематические рейдовые проверки по выявлению лиц,  использующих труд физических лиц  с нарушением действующего законодательства.

Работа  рабочих групп не ограничивается выявлением  лиц, работающих неформально. Одной из основных задач является проведение  разъяснительной работы с предпринимателями, занимающимися предпринимательской деятельностью  с нарушением действующего законодательства, оказание помощи при  заключении договоров, уплата взносов во внебюджетные фонды и представлении отчетов в пенсионный фонд.

Одновременно посредством газеты и официального сайта города публикуются материалы о последствиях для работников, не имеющих трудовые договора с работодателями (низкая пенсия, отказ в выдаче кредита, декретных отпускных и т.д.). Осуществляются еженедельные встречи с руководителями предприятий и организаций города, имеющими задолженность по уплате страховых взносов в фонд ПФР.

Задание на 2016 год по выявлению неформально занятого населения составляет 1145 человек.

Выявлено 1101 случаев неформальной занятости работников (96%), из которых обеспечено заключение 963 договоров (87% от выявленных и 84% от годового задания). Копии трудовых договоров (соглашений) в обязательном порядке регистрируются отделении пенсионного фонда РД по  г.Кизилюрту.

Проведено совещание у главы МО с участием представителя Минэкономразвития РД по вопросам сверки базы данных работающего населения между сверку ГУ-УОПФР, МРИ ФНС России № 8 по РД, ФМС и ЗАГС.

В целях создания условий для сообщения гражданами информации о фактах выплат заработной платы в «конвертах», а также уклонения от налоговых платежей и злоупотреблениях должностным положением, имеющих коррупционную составляющую установлены 2 баннера на въезде в город Кизилюрт, создан раздел на официальном сайте МО, действует горячая линия.

- Легализация малого  и среднего бизнеса.

Межведомственной рабочей группой на 01.07.2016 года проведена инвентаризация 566 объектов коммерческой структуры, в которых выявлено 188 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность незаконно.

По результатам бесед и встреч с «бизнесменами» удалось обеспечить регистрацию 47 индивидуальных предпринимателей в налоговом органе.

Несмотря на неоднократные письменные обращения в правоохранительные и фискальные органы 141 ед. продолжают   свою незаконную предпринимательскую деятельность.

Активно участвуют в реализации данного пункта представители городских общественных и молодежных движений - Молодежный парламент, Молодежная администрация, Общественный совет МО «Город Кизилюрт», которые совместно проводят рейды инвентаризации коммерческих структур, банкетных залов, кафе и ресторанов.

- Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли.

Одновременно под руководством главы администрации г.Кизилюрта во взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии города и ГИБДД в г.Кизилюрте проведены    рейды по «легализации такси».

Выявлено более 20 нарушений осуществления таксомоторных перевозок физическими и юридическими лицами. Руководители данных таксомоторных предприятий, осуществляющие пассажирские перевозки, были   предупреждены об ответственности за отсутствие постановки на налоговый учет водителей и своих работников. По всем выявленным нарушениям в отношении водителей и руководителей фирм составлены протоколы и выданы предписания об административном правонарушении.

- Приоритетный проект «Точки роста»,  инвестиции и эффективное территориальное развитие» на 01.011.2016 года.

Пункт. 1 Проведение встреч (совещаний) при главе администрации городского округа с участием представителей малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий города на предмет поиска и привлечения потенциальных инвесторов к реализации инвестиционных проектов, входящих в программы социально-экономического развития городской территории.

Состояние  исполнения: периодически   проводятся  совместные встречи  работников министерств  и ведомств с  участием представителей малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий города для пояснения вопросов  актуальных на данный момент, а также с целью  поиска и привлечения потенциальных инвесторов.

Пункт  2. Оказание помощи в разработке бизнес-планов и проектно-сметной   документации по инвестиционным проектам.

Состояние исполнения: осуществление информационной и консультационной поддержки по различным  вопросам  составления бизнес-планов  и проектно-сметной документации субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность.

Пункт 3. Актуализация единой базы данных по свободным производственным площадям для размещения промышленных объектов.

Состояние исполнения: перечень инвестиционных площадок, расположенных  на территории муниципального  образования «Город Кизилюрт», размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиционная политика».

Инвестиционная площадка № 1 – парк «Культуры  и отдыха»  по ул. Аскерханова - 36 944 м.2

Инвестиционная площадка № 2 – парк «Культуры и отдыха»  по ул. Алиева - 11 791,03 м.2

Инвестиционная площадка № 3 - ООО «Бальзам –М» по ул. Вишневского ,71 «А»  - 10 000 м.2

Инвестиционная площадка № 4 – ООО «Компания транслизинг» (бывшее здание завода «Полиграфмаш») по пр. Шамиля, 4 «А».

Пункт 4. Создание новых инвестиционных площадок на территории городского округа.

Земельный участок из категории земель населенных пунктов, общей площадью 250 000 кв.м. в кадастровом квартале 05:45:000035 для строительства  производственных  объектов по адресу: г.Кизилюрт, ул.Буйнакского 87, б.

Земельный участок общей площадью 1 (один) гектар находится по адресу: г. Кизилюрт, ул.Вишневского, 71, а.

Пункт 6. Обеспечение  постоянного  обновления материалов и  нормативной документации, регулирующей инвестиционную деятельность размещенных в разделе «Инвестиции » на сайте администрации городского округа.

Состояние  исполнения: в целях активизации инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций и повышения экономического потенциала городского округа систематически на сайте города обновляется  информация, регулирующая инвестиционную деятельность.

Пункт 8. Работа с потенциальными инвесторами, такими, как:                       ОАО «Дагфос»,  ОАО «Дагэлектроавтомат»:

Состояние  исполнения: разработан инвестиционный проект  «Организация  производства  серной  и азотной кислот  и концентрированных  минеральных  удобрений  на промышленной  площадке  ОАО «Дагфос».Создание нового, современного комбината минеральных удобрений на базе промышленной инфраструктуры ОАО «Дагфос». Для реализации данного проекта комбинат планирует закупить новое оборудование и применить новые технологические решения, которые отвечают мировым стандартам и техническим достижениям. Выпускаемая высококачественная конкурентоспособная продукция будет поставляться на развитие агрокомплекса России, а также иметь высокий экспортный потенциал. Одним из потенциальных рынков сбыта продукции (минеральных удобрений), учитывая высокое развитие агропромышленного сектора, является республика Азербайджан.

Бизнес план ОАО «ДЭА» направлен на включение в подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в Министерство сельского хозяйства РД.

Пункт 9. Оказание содействия предприятию ООО «Юг СГЭМ».

Состояние  исполнения: ООО «Юг Спецгидроэнергомонтаж»  (ЮГ СГЭМ) - одно из ведущих  предприятий в Российской Федерации  и Республике Дагестан. Предприятие  осуществляет монтаж, наладку, капитальный ремонт  и реконструкцию основного гидроэнергетического, гидромеханического оборудования,  изготовление металлоконструкций гидроэлектростанций, насосных станций, судоходных шлюзов. Кроме того, «ЮГ СГЭМ» выполняет ремонтные, строительно-монтажные работы на объектах электроэнергетики.

Предприятие  принимает  самые разные по профилю и сложности заказы, будь то мосты, объекты ЖКХ, водопроводы, крупные архитектурные сооружения. Администрация оказывает данному предприятию  информационно-консультационное содействие.

Пункт 10. Размещение  и обновление информации на официальном  сайте администрации МО «город Кизилюрт» о выпускаемой продукции  предприятиями городского округа

Состояние  исполнения: систематически обновляется вся информация о предприятиях  городского  округа на официальном сайте.

Пункт 12. Актуализация реестра инвестиционных проектов и предложений в г.Кизилюрт.

Состояние  исполнения: систематически представляется реестр  инвестиционных проектов  в Министерство промышленности  и торговли РД.

Пункт 13. Привлечение предприятий городского округа к участию в работе республиканских  инвестиционных форумов, семинаров

Состояние  исполнения: на сайте  муниципального  образования  и в средствах массовой информации  размещаются объявления о проведении  республиканских  инвестиционных форумов, семинаров.

Пункт 17. Обеспечить ввод жилья до 10 тыс. м2

Состояние  исполнения: сообщаем, что по муниципальному  образованию «Город Кизилюрт»  с 01.01.2016г. по  01.09.2016г. ввод жилья в  эксплуатацию  составил 7305,2, т.е. 68,1%  от плановых  показателей. Вышеуказанные цифры показывают стабильное  исполнение  плановых  показателей установленных для  городского округа.

Соответственно, и в дальнейшем будут приложены все усилия для  выполнения плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию, установленных для муниципального образования «Город Кизилюрт».

Пункт 20. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности субъектов туристской индустрии с целью повышения качества туристских услуг, удовлетворения туристов в активном и полноценном отдыхе

Состояние  исполнения: понимая  необходимость  развития, стимулирования   и эффективного  использования туристических  ресурсов муниципального образования для формирования  кластерной зоны, сообщаем, что в  ближайшее время планируется сформировать земельный участок для использования туристско-рекреационных  целей.

Пункт 21. Организация работы по реализации предложений, замечаний представителей туристического бизнеса, поступающих в адрес Администрации города.

Состояние  исполнения: в настоящее время целенаправленное продвижение города Кизилюрта как места, обладающего большим туристическим потенциалом, практически отсутствует. Информационная деятельность представлена лишь рекламой отдельных субъектов инфраструктуры туристской отрасли: базы отдыха, спа - салоны, туристические фирмы, которые в подавляющем большинстве предлагают туристический продукт в виде путешествий по России и посещение зарубежных стран.

На сегодняшний день решение вопросов создания условий для развития туризма на территории МО "Город Кизилюрт" проходит в соответствии с действующими городскими  целевыми программами.

Пункт 22. Разработка предложений по стимулированию развития гостиничного бизнеса на территории города.

В настоящее время в Кизилюрте расположены три гостиницы, отвечающие современному уровню гостиничного сервиса. Это гостиницы:   «Кавказский дом», «Парнас», «Луна». За последние годы на рынок гостиничных услуг вышли "малые гостиницы" вместимостью до 10 человек. "Малые гостиницы" работают, главным образом, в сегменте делового туризма. Рынок гостиничных услуг характеризуется недостаточной конкуренцией. Каждая гостиница ориентирована на определенную целевую группу, что позволяет ей обеспечивать необходимый уровень заполняемости. Здесь туристы могут приятно отдохнуть и провести время. Такой же гостиничный сервис предоставляют и другие предприниматели

Пункт  27. Поддержка туристического раздела на сайте МО «Город Кизилюрт» с постоянно обновляющейся информацией.

Состояние  исполнения: на территории муниципального образования "Город Кизилюрт" отдельные вопросы развития туристической отрасли решаются в ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования "Город Кизилюрт" на 2015-2018 годы" в части сохранения культурного потенциала города.

Отделом культуры и молодежной политики с целью укрепления имиджа города Кизилюрта, привлечения туристического потока создан фильм «Культура – основа нашей жизни» и видеовизитка о городе. Каждому туристу приятно увезти с собой на память сувенирный фильм и другую продукцию, которая может привлечь в наш город как можно больше гостей. С этой целью видеовизитка и фильм размещены на официальном сайте МО «Город Кизилюрт».

Были изданы полиграфический буклет «С уважением к прошлому, с устремлением в будущее» и книга «Кизилюрт – 50 лет».

Пункт  28. Содействие работе туристических фирм путем доведения информации о событиях в городе  через сайт администрации города,  газету и другие источники.

Состояние  исполнения: на туристском рынке города Кизилюрта  работает 1 туроператор, который осуществляет деятельность в сфере выездного туризма (фирма «Флексо»). В основном им предполагаемый туристический продукт – это туры в различные города. Туристический продукт, формируемый туроператорами, довольно однообразен по тематике, ассортимент его невелик. Основной клиент - школьники, студенты, родители с детьми, корпорации.

Пункт 29. Освещение вопросов, связанных с туристической деятельностью в средствах массовой информации.

Состояние  исполнения: информационная деятельность представлена лишь рекламой отдельных субъектов инфраструктуры туристской отрасли: базы отдыха, спа - салоны, туристические фирмы, которые в подавляющем большинстве предлагают туристический продукт в виде путешествий по России и посещение зарубежных стран.

Пункт  30. Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам организации и регистрации бизнеса, льгот, предусмотренных для предпринимателей, по возможным механизмам поддержки малого бизнеса

Состояние  исполнения: осуществление  информационной  и консультационной поддержки по различным  вопросам  составления бизнес-планов  и проектно-сметной документации субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность.

- Приоритетный проект «Новая индустриализация»

на 01 ноября 2016 года.

Пункт 1(3) В соответствии с Планом мероприятий по «Новой индустриализации» сформирован Реестр предприятий города, перечень и объем производимой продукции.

Проанализирован перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципальных образований.

Ежеквартально ведется Мониторинг показателей развития крупных промышленных предприятий города – «Дагэлектроавтомат», «Аист», «Евроресурс», «Пионер» и «Сулак» по объему выпуска продукции.

Заключены договора на поставку кисло-молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения на сумму 1738,9 тыс. рублей.

Заключены Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией МО «Город Кизилюрт» и предприятиями ОАО «Дагфос» и ООО «ЭВНА».

Разработан инвестиционный проект «Организация  производства серной  и азотной кислот и концентрированных минеральных удобрений на промышленной площадке ОАО «Дагфос». Создание нового, современного комбината минеральных удобрений на базе промышленной инфраструктуры ОАО «Дагфос». Для реализации данного проекта комбинат планирует закупить новое оборудование и применить новые технологические решения, которые отвечают мировым стандартам и техническим достижениям. Выпускаемая высококачественная конкурентоспособная продукция будет поставляться на развитие агрокомплекса России, а также иметь высокий экспортный потенциал. Одним из потенциальных рынков сбыта продукции (минеральных удобрений), учитывая высокое развитие агропромышленного сектора, является республика Азербайджан.

Технико-экономические показатели АО «ДАГФОС» за 2015 год                              и первый квартал 2016 года.

1. 0бъем товарной продукции за 1квартал 2016 года - 7329 тыс. руб.

2. Выпуск продукции в натуральном выражении за 1 кв.2016г:

- кирпич строительныц,80 тыс шт.,

- суперфосфат обогащенный -355 тн.,

- тукосмеси -40 тн.,

- Рынки сбыта минеральных удобрений:

Отгружено в 2015году -637тн, в т.ч.:

- Республика Дагестан - 30тн.,

- Волгоградская область -57 тн.,

- Ставропольский край -120 тн.,

- Красноярский край - 6Отн.,

- Московская область -370 тн.

Отгружено в 1 квартале 2016 года -420 тн., в т.н.:

- Республика Дагестан - 286тн.,

- Кировская область - 66 тн.,

- Ставропольский край- 50 тн.,

- Московская область - 18 тн.

- Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»

по состоянию на 01 ноября 2016 года.

Пункт 1(6). Заключены договора с Дагестанским кадровым центром (ДГТУ) на оказание услуг по повышению квалификации  и переподготовке муниципальных служащих.

Пункт 1.1(12). Составлен список муниципальных служащих для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, в соответствии с которым 8 муниципальных служащих прошли переподготовку.

Пункт 2(5).  Заместитель главы администрации МО «Город Кизилюрт» Исаева А.С. приняла участие в семинаре по вопросам организации поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы.

Пункт 8.2. В марте 2016 года проведено совместное заседание Общественного совета и Общественной палаты. Обсуждено Послание Главы РД.

Пункт 9 (6.1). Завершается формирование и актуализация реестра ИАС «Реестр муниципальных служащих МО «Город Кизилюрт».

Пункт 13. Вся информация о деятельности органов местного самоуправления размещается на сайте МО «Город Кизилюрт».

Пункт 16 (19). В МО внедрен и успешно развивается институт оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. Составлен план-график проведения экспертизы НПА. На данный момент 3 НПА проходят экспертизу и 1 оценку.

Пункт 10(2). Распоряжением главы администрации МО «Город Кизилюрт» утвержден кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы.

Пункт 14.  На постоянной основе ведется и обновляется.

Пункт 23(25).  Всего зарегистрировано в ЕСЭД  10543 документов, рейтинг активности пользователей - 405%.

Пункт 27(33). Проводится актуализация муниципальных административных регламентов по предоставлению услуг. За полгода принято 46 административных регламента, сокращено время ожидания в очереди при получении услуги до 15 минут. Одновременно во все административные регламенты внесены изменения в соответствии с требованием   части 1 статьи 15  Федерального закона  от 24.11.1995 года   №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Разработано и прошло экспертизу в «ГАУ МФЦ РД» более 50 Технологических схем на оказание муниципальных услуг.

Пункт 23(34). Все муниципальные служащие имеют доступ к государственным информационным системам. Конференц-зал и совещательная комната подключены к ВКС.

- Приоритетный проект «Безопасный Дагестан» по состоянию

на 01 ноября 2016 года.

Пункт 1(1). Реализация Комплексного плана по противодействию идеологии  терроризма в РФ и РД на 2013-2018 годы в городском округе «Город Кизилюрт».

Постановлением главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 11.01.2016 года № 2-п утверждены муниципальная программа «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МО «Город Кизилюрт» на 2016 год», состав рабочей группы по реализации данной программы, перечень целевых показателей муниципальной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МО «Город Кизилюрт» на 2016 год», план мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МО «Город Кизилюрт» на 2016 год», намечены и проводятся мероприятия во исполнение этой программы.

Утвержден план работы муниципальной антитеррористической комиссии в МО «Город Кизилюрт» на 2016 год. Принимаются меры по оптимизации работы по снятию с учета лиц, причастных к распространению идеологии экстремизма, но раскаявшихся или попавших на учет без достаточных оснований, а также изъявивших желание принять участие в мероприятиях по противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

Постановлением главы МО «Город Кизилюрт» от 17.12.2015 года № 19-п утвержден состав постоянно действующей группы по противодействию идеологии терроризма для проведения регулярных адресных мероприятий антитеррористической направленности с различными категориями населения, составлены план-графики работы этих групп, согласно которых будут проводиться мероприятия.

20 января 2016 года проведено расширенное заседание межведомственной комиссии по обследованию критически важных и особо важных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры городского округа.

11 февраля 2016 года проведено совместное заседание АТК в МО «Город Кизилюрт», Собрания депутатов городского округа и Общественной палаты МО «Город Кизилюрт».

25 февраля 2016 года проведено совместное заседание  аппарата АТК в МО «Город Кизилюрт», Совета старейшин  и Общественной палаты МО «Город Кизилюрт».

29 апреля 2016 года проведено заседание АТК в МО «Город Кизилюрт».

Во исполнение указанных программ, решений заседаний АТК в РД, АТК в МО «Город Кизилюрт» и других плановых мероприятий, составлен план мероприятий, с указанием конкретных исполнителей и соисполнителей, утверждены графики проведения встреч и бесед с выделенной категорией граждан, а за своевременным и качественным исполнением этих мероприятий установлен контроль.

Проведено встреч и бесед всего – 49.

Проведено обследований потенциально опасных объектов на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов всего - 21.

10 марта 2016 года проведено заседание комиссии МО «Город Кизилюрт» по примирению и согласию.

24 марта 2016 года проведена встреча с представителями религиозного объединения во главе с председателем Совета Имамов г.Кизилюрта и отдела образования администрации МО «Город Кизилюрт» по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Во всех МКОУ СОШ городского округа «Город Кизилюрт» проведены встречи и беседы с педагогическими коллективами и школьниками.

Организованы публикации на сайте МО «Город Кизилюрт» - 76; размещение видео материалов на сайте в Ютуб – 52; размещено текстовых материалов в соц. сети – 251; размещено видео материалов в соц. сетях – 78.

Пункт 2(5). Реализация муниципальной подпрограммы МО «Город Кизилюрт» «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе «Город Кизилюрт» на 2015-2020 годы».

Постановлением главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 21.05.2015 года № 10-п утверждена подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городском округе «Город Кизилюрт» на 2015-2020 годы».

Этим же постановлением утверждена и подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Кизилюрт» на 2015-2020 годы».

Постановлением главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 06.02.2015 года № 95-п образована межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, утвержден её состав. Подготовлены планы проведения заседаний городской комиссии по ОБДД и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в соответствии с которыми проводится работа по реализации плановых мероприятий. Продолжается работа по доработке документации по внедрению в г.Кизилюрте системы видеонаблюдения и фиксации нарушений.

Пункт 3.5(11). Проведение заседаний муниципальной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 22.01.2016 года № 40-П утвержден План основных мероприятий МО «Город Кизилюрт» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год.

Проводятся мероприятия  в соответствии с указанным планом и в рамках , утвержденной постановлением главы МО «Город Кизилюрт» от 02.06.2014 года № 263-П, муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС и обеспечение ПБ и безопасности людей на водных объектах на 214-2018 годы».

В целях реализации мероприятий государственной программы по обеспечению пожарной безопасности, снижения рисков совершения террористических актов, пожаров и смягчения возможных последствий от них, запланировано проведение совместно с МО МВД России «Кизилюртовский», МЧС, ГО и ЧС, с должностными лицами образовательных учреждений города проведение практических занятий и учебные тренировки по вопросам предупреждения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций, выработки правил поведения при возникновении критических ситуаций. За истекший период текущего года проведено таких мероприятий всего – 36.

24 марта 2016 года в г.Кизилюрте проведена комплексная техническая проверка (учения) локальной системы оповещения населения городского округа «Город Кизилюрт». На всех объектах муниципальной собственности произведено обслуживание системы АПС. Проведена работа по обработке (пропитке) сгораемых конструкций зданий, а также проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий и сооружений.

Пункт 4.2 (14). Разработана городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2016-2017 годы» и План мероприятий по реализации этой программы. Подготовлен и утвержден план работы муниципальной антинаркотической комиссии МО «Город Кизилюрт» на 2016 год, в соответствии с которым будут проведены заседания антинаркотической комиссии.

Проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании: лекций – 7; беседы – 41; выступлений по телевидению – 1; в местной печати -4; выпущено санитарных изданий - 1. Проведение мероприятий по данной тематике продолжается.

Пункт 5(15).  Реализация плана мероприятий МО «Город Кизилюрт» по выполнению государственной программы РД «Реализация стратегии государственной национальной политики в РФ на период до 2025 года»   в Республике Дагестан на 2014-2016 годы». Комплекс мероприятий по реализации стратегии государственной  национальной политики в РФ до 2025 года и в РД на 2014-2016 годы на территории МО «Город Кизилюрт».

Постановлением главы МО «Город Кизилюрт» от 22.12.2015 года № 21-П утверждены муниципальная программа «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в МО «Город Кизилюрт» на 20165-2017 годы; перечень мероприятий подпрограммы «Развитие национальных отношений в МО «Город Кизилюрт» на 2015-2017 годы»; перечень мероприятий подпрограммы «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в МО «Город Кизилюрт» на 2015-2017 годы»; перечень мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие гражданского общества в МО «Город Кизилюрт» на 2015-2017 годы»; перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка проживающего и возвращающегося в МО «Город Кизилюрт» русскоязычного населения на 2015-2017 годы».

Проводятся  мероприятия по реализации указанных нормативных актов. Проведены лекции, беседы и встречи с целью формирования у населения уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития, недопущения случаев конфликтов на национальной и межэтнической основе, а также укрепления положительного образа борца с этими проявлениями. Продолжается ведение мониторинга миграции русскоязычного населения в МО «Город Кизилюрт».

- Информация о ходе реализации на территории МО «Город Кизилюрт»

«Эффективный агропромышленный комплекс» по состоянию

на 01 ноября 2016 года.

Пункт 1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе.

Пункт 1 (2). Обеспечение местами на рынке для беспрепятственной реализации продукции

Для реализации сельхозпродукции гражданам  выделено 90 торговых мест на рынке. Организованы специальные торговые точки с вывеской «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан» для круглогодичной реализации продукции дагестанских сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Пункт 1(4). Расширение производства продукции АПК.

Ведется организационная работа по сопровождению созданного СПОКа  «Народный» в сфере переработки жидкого молока. Заключены договора на поставку кисломолочной продукции в дошкольные образовательные учреждения  на сумму 4376540 рублей.

Пункт 1(4).  Расширение рынка сбыта, увеличение доходов производителя и налоговых поступлений в бюджет города.

Развитие  деловых связей между производителем продукции АПК-ОАО «Колос» и Торговым Домом «Дагестан», на предмет продвижения продукции за пределы города и республики

Пункт 1(7). Уменьшение количества незанятого населения. Обеспечение населения продуктами собственного производства.

Проработка вопроса по развитию семейного подворья в населенных пунктах городского округа.

Идет развитие семейного подворья в с.Старый Бавтугай, п.Новый Сулак, микрорайоне Таш – Авлак г.Кизилюрт.

Пункт 1(8). Содействие развитию малогабаритных тепличных комплексов на земельных участков.

Для увеличения производства продукции планируется расширение теплицы ООО «Зимняя жемчужина» с 1,0 до 6 га и строительство овощехранилища на 3,5 тыс. тонн.

Пункт 2. Развитие виноградарства.

Пункт 2(1). Организационная работа по налаживанию поставок продукции виноградарства личных подсобных хозяйств в Торговый дом «Дагестан».

Определено место для осуществления своей деятельности Торговым домом «Дагестан» (бывшее здание Горторга) и систематически информируют местных сельхозтоваропроизводителей о деятельности этой организации.

Пункт 3. Развитие рыбохозяйственного комплекса

Пункт 3(1). Поставки рыбной продукции. Развитие туризма. Содействие по созданию рыбоводческих производств по разведению форели на пойме реки Сулак с участием КФХ ИП Абдулманапов М.А.

- Реализация приоритетного проекта «Человеческий капитал» по состоянию на 01 ноября 2016 года. Просвещение и духовное развитие.

- Изменения в системе дошкольного образования.

С целью увеличения доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в том числе за счет вариативных форм дошкольного образования с  марта  увеличено количество детей в группах краткосрочного пребывания с 201 ребенка до 298 детей (149%).

Кадровое обеспечение системы дошкольного  образования. В целях доведения доли прошедших повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС до 100%, курсы повышения квалификации прошли 13 воспитателей из 14 запланированных ДИРО, что составляет 92%.

2. Заработная плата работников в сфере образования. Доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений  до средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений – 18817 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 17608 рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования - 15110 рублей (Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации гос. соц. политики», постановление главы администрации г. Кизилюрта № 614-П от 11.11.2014г.).

3. «Языки народов Дагестана». 100% реализация перспективного плана мероприятий по совершенствованию изучения и популяризации родных языков в городе Кизилюрт.

24 марта 2016 состоялся семинар учителей родных языков с приглашением старшего преподавателя ДИРО Юсуповой Р.М. «Реализация ФГОС на  уроках родного языка

Республиканский этап Конкурса «Второе дыхание родным языкам» Номинация «Мой первый шаг к возрождению родного языка» (сочинение): 3 место - ученик 10 класса СОШ №9 (аварский язык), 2 место -  ученица 8 класса гимназии №5 (кумыкский язык).

Номинация «Хранитель семейных социокультурных традиций родного языка» (видеоурок): 1 место - Мухумаева С.М. (СОШ №7), 2 место - Зиявудинова Б.М. (школа-гимназия №5).

29 февраля 2016 года в актовом зале администрации прошел фестиваль родных языков.

Муниципальный  и республиканский этапы Республиканского конкурса чтецов произведений дагестанских авторов на родных языках. 3 место на республиканском этапе занял  ученик 11 класса МКОУ СОШ №9.

Мероприятия, посвященные Дню дагестанской культуры и языков, проведены с 10 по 26 октября во всех школах города.

Фестиваль Дагестанской культуры и родных языков на базе СОШ №1 с приглашением Тубхат Зургалавой, аварской поэтессы Баху Мухудиновой, руководителя ассоциации учителей аварского языка Кавсарат Сулеймановой, журналиста газеты «Хакикат». Охват учащихся образовательных организаций г. Кизилюрт – 60 человек.

4.  «Русскоязычный Дагестан».

В целях реализации общеобразовательных программ по русскому языку города и допуска к Основным Государственным экзаменам в общеобразовательных учреждениях: проведение мониторинга изучения русского языка в 11 классах  школ  города  Кизилюрт (04.02.2016г.). Успеваемость - 77%, качество - 33%, средний балл - 3,2.

Школьный и муниципальный этапы конкурса юных чтецов «Живая классика», определены  три победителя для участия в региональном этапе.

Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ  для 33 выпускников 11 классов, не получивших «зачет» после первой попытки. Работы проверены, все получили «зачет», а, следовательно, все 209 выпускников 2016 года допущены к сдаче Государственной итоговой аттестации (03.02.2016г).

Городская олимпиада по русскому языку для учащихся 4 классов (26.02.2016).

Пробный ЕГЭ по русскому языку  для учащихся 11 классов. Успеваемость - 94%, качество - 37% (21.03.2016).

Республиканский этап олимпиады по русскому языку для учителей русского языка:  2 место – Битаева Ф.Г. (СОШ №9).

Школьный и муниципальный этапы Республиканского конкурса «Дни славянской письменности в РД».

Школьный и муниципальный этапы конкурса буктрейлеров «Экранизированная книга», посвященного Году кино.

Практический семинаручителей русского языка и литературы на базе МКОУ СОШ №4.

Методический десант лучших учителей русского языка школ города  в школы Кизилюртовского района, в которых по итогам прошлого учебного года выпускники не прошли минимальный порог баллов на ЕГЭ  по русскому языку и остались без аттестатов,  для оказания методической помощи при подготовке учащихся к ЕГЭ.

Республиканский конкурс «Дагестан - страна гор», номинация «Лучшее сочинение» (8 класс) – 2 место МКОУ СОШ №9, 10 класс – 3 место МКОУ СОШ №7.

Проведен школьный этап Всероссийского олимпиады школьников по русскому языку, литературе; с целью выявления одаренных детей для участия в муниципальном этапе.

Участие в Республиканском этапе Всероссийского конкурса сочинений: 1 место – ученик 6 «б» класса гимназии № 5 Аджиев Амир.

04 октября 2016 года участие методиста отдела образования в республиканском семинаре по подготовке и проведению итогового сочинения в декабре 2016 года для выпускников средней школы.

Прохождение  педагогами   курсов повышения квалификации и переподготовки преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации. Курсы  повышения квалификации при ДИРО прошли 11 педагогов (из 12 запланированных).

5. «Англоязычный Дагестан». С целью популяризации  знания английского языка в городе Кизилюрт:

Проведен муниципальный этап фестиваля театральных постановок на английском языке «Kaleidoskope», определены победители: CОШ №7 и №2, которые приняли участие в Республиканском этапе.

Школьный  и муниципальный этапы конкурса «Лучший проект года на английском языке», участие победителя в региональном этапе.

Омарова Тамила (ученица 11 класса МКОУ СОШ №7, учитель Магомедова Г.И.) отмечена жюри конкурса за хорошее владение английским языком и  отличное знание представляемого материала.

Проведен мониторинг качества знаний английского языка в 11 классах. Успеваемость – 69%,  качество – 17%.

Проведен городской этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку с целью выявления одаренных детей для участия в муниципальном этапе.

Курсы повышения квалификации на базе Дагестанского института развития образования прошел 8 учителей из 8 запланированных, что составляет 100% согласно Договору о повышении квалификации педагогических кадров на 2016  учебный год, заключенного МКУ ИМЦ с ДИРО.

Учащиеся 5 и 8 классов МКОУ СОШ № 2 принимают участие  в Национальном исследовании оценки качества образования. Мероприятия проводятся Рособрнадзором с 20 по 26 октября в целях совершенствования единой системы оценки качества образования, получения объективной информации о знаниях учащихся, выявления имеющихся у них пробелов.

- Духовное просвещение.

Проведен городской этап Республиканского конкурса творческих работ учащихся: «Мы дружбой народов сильны» с целью воспитания межэтнического толерантного отношения.

Во исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан и государственной программы Республики Дагестан «О реализации Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год» а также в целях сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов Дагестана 25 октября 2016 года в Избербаше на базе МКОУ СОШ №12 состоялась встреча в рамках республиканской акции «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», в которой приняли участие группа учащихся школы-гимназии №5 города Кизилюрт.

24 октября 2016 года в Республиканском смотр-конкурсе художественной самодеятельности «Очаг мой – родной Дагестан» 2 и 3 место заняли воспитанники Детской школы искусств города.

- Спортивный Дагестан.

Участие кизилюртовских спортсменов в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. Достижения высоких спортивных результатов на чемпионатах и первенствах РД, СКФО, России, Европы и мира.

4-6 мая 2016 года в Махачкале проходил Открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Магомеда Исагаджиева. Магомед Муртузов - серебряный призер Открытого республиканского турнира по вольной борьбе.

Чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. Магомед Муталибов - чемпион Центрального федерального округа по вольной борьбе.

Воспитанники ДЮСШ №1 успешно выступили на Республиканском турнире по киокусинкай в Дербенте: Салман Мусаев - 1 место в  Республиканском турнире по киокусинкай среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 35 кг.

Медалист прошлогоднего Открытого первенства России Магомедали Хажиалиев стал лучшим в той же возрастной категории, но уже в весе до 50 кг.

Также вне конкуренции в своих категориях были Муртуз Пирбудагов (10-11 лет, в/к до 40), Хашим Османов (10-11 лет, в/к до 45 кг) и Абдурагим Устарханов (12-13 лет, в/к до 45 кг).

Как и на первенстве страны, в шаге от триумфа остановился Абдул Бигишиев, который на сей раз выступил в другой возрастной категории, нежели его одноклубник-соперник по финалу юношеского чемпионата России Салман Мусаев. Последний стал обидчиком еще одного кизилюртовского "спартаковца" Саида Урбаева. Бронзовыми призерами соревнований стали Джамал Дадаев (12-13 лет, в/к до 40 кг) и Залимхан Исаев (12-13 лет, в/к свыше 50 кг).

Спортсмены из Кизилюрта успешно выступили на первенствах России по тайскому боксу и панкратиону: "золото" в соревнованиях юношей 12-13 лет покорилось бойцу весовой категории до 71 кг Саиду Османову.

Триумфаторами первенства в споре юношей 14-15 лет стали автор одного из самых красивых нокаутов в ходе турнира Азиз Азизов, Исмаил Махмудов, Абдула Зубаиров и Магомед Ибрагимов.

В шаге от первого места у юношей 16-17 лет остановились победитель юношеского первенства мира 2014 года по тайскому боксу Раджаб Шамилов, Махач Кадиев и юниор Шамиль Магомедов. Бронзовой награды удостоился Камиль Гаджиев (14-15 лет, в/к до 54 кг).

7.   Организация и проведение городских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали).

Увеличение количества привлеченных к систематическим занятия физической культурой и спортом до 37,4 % процентов от общего числа населения, улучшение физического развития и физической подготовленности населения, снижение уровня заболеваемости; снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спорта.

Первого мая в Кизилюрте прошел традиционный городской турнир по дартсу среди мужчин и женщин, посвященный Празднику Весны и Труда.  – 100 чел.

Городской турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы – 30 человек.

Пункт 8. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения  в Кизилюрте.

Включение в городской план спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий соревнования по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) в администрации  МО «Город Кизилюрт».

Занятость населения.

Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

В целях реализации Дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда РД на 2016 год, Центром будет оказано содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов (4 чел.) на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу.

На 01.11.2016 года на временные и постоянные рабочие места по направлению Центра  трудоустроены 810 человек.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, составляет 97,5%.

Доля безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составляет 31,6%.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,1% к численности экономически активного населения г. Кизилюрта.

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет.

Из направленных в течение года на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации, женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет, -  3 человека.

Обеспечение условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к труду.

Из 474 человек, получивших государственные услуги по профориентации, молодежь в возрасте до 29 лет - 361  чел., в том числе учащихся  школ – 310 человек.

К празднованию 71-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, 10 безработных граждан  приняли участие в  общественных работах  по благоустройству памятников ВОВ, обелисков, мест захоронений погибших воинов.

Оказание поддержки в трудоустройстве жителей г. Кизилюрт в других регионах России.

На 01 ноября 2016 года Центром  оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места 45 человек незанятого населения,  ищущих работу в другой местности.