**Реализация приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал»**

**(подпроекты «Социальная защита», «Доступная среда») на 01.01.2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МО/Мероприятия** | **П.72**  **Повышение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения проживающих в РД** | **П.73**  **Содействие в трудоустройстве граждан** | **П.74**  **Обеспечение условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к труду.** | **П.75**  **Модернизация и развитие соц. обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов** | **П.76**  **Завершение обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников ВОВ.** |
| **49.г.Кизилюрт** | Главой администрации МО «Город Кизилюрт» было разработано и утверждено Постановление «Об утверждении программы муниципального образования «Город Кизилирт» «Доступная среда» на 2013-2015гг..» от 05.05.2014г. № 200-П.  17-18 ноября были приглашены специалисты, которые провели обход по всем шести объектам. Составлены дефектные акты. В настоящее время составлены сметно-финансовые расчеты для последующего объявления аукциона. Определены объемы и источники финансирования программы.  Между Минтрудом и соц.развития РД и  Администрацией МО «Город Кизилюрт» об участии в реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2013-2015годы, утвержденной Постановлением правительства РД от 21 ноября 2013г. № 607  заключено соглашение от 17.09.2014г. | На 25.12.14г. месяцев трудоустроено 1164 человек на временные и постоянные рабочие места.  Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, составляет 88,0%.  Доля безработных граждан, ищущих работу восемь и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости-3,5%. | Профориентационные услуги учащимся общеобразовательных учреждений проводились согласно договору между ЦЗН и Отделом образования города. За отчетный период этой работой охвачено 586 учащихся. Молодежь до 29 лет составила 490 чел, в т.ч. уч-ся школ – 400 чел.  Опубликована в местной газете «Кизилюртовские вести» статья «Как найти свое призвание». В рамках проведения декады профориентации уч-ся выпускных классов общеобразовательных учреждений «Калейдоскоп профессий-2014» с 14 по 25 апреля т.г. в СОШ №№ 1,4,7,8 и 9 среди уч-ся 9-х и 11-х кл. были проведены профориентационные классные часы по следующим темам: «Профессии, востребованные в сфере туристко-рекреационного бизнеса в Дагестане», «Мой проект развития профессиональной карьеры». 27.06.2014г. на территории города прошла Ярмарка рабочих мест для молодежи под девизом «Молодежь Дагестана трудовой потенциал республики» участвовало более 90человек, трудоустроено 14 человек. Во всех школах проведены встречи с учащимися выпускных классов, а также классные часы на тему: «Выбор жизненного пути». В ЦЗН действует «Клуб ищущих работу», который помогает безработным адаптироваться в сложнейшей ситуации, поднять их самооценку, повысить мотивацию на поиск работы и привить навыки, необходимые для успешного трудоустройства. В работе клуба принимали участие 4группы в составе 24 чел. В итоге за отчетный период 11 участников клуба трудоустроено. | Охват социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов составил 543 человек.  ГБУ РД ЦСОН МО «Город Кизилюрт» для наибольшего обхвата соц.услугами пожилого возраста внедрены в работу отделения дневного пребывания и социально-реабилитационное отделение. В отделении дневного пребывания проводятся курсы компьютерной грамотности. При отделении социальной реабилитации функционируют тренажеры для подопечных. | Все участники ВОВ и вдовы погибших (умерших) участников ВОВ жильем обеспечены. Планируется завершение работы по выдаче сертификатов вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, вставших на учет на улучшение жилищных условий в 2014 году. |