**5. «Эффективное государственное управление» (на 01.08.2014г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  (нумерация пунктов меропр. по  Пост. Прав. №69)  МО | П.2  Организация работы по повы-шению квалификации и про-фессиональной переподготовке муниципальных служащих | **П.7**  Запуск программ по проведению целевых стажировок сту-дентов старших курсов вузов в Республике Дагестан в органах местного самоуправления РД | **П.16**  Развитие интернет-портала органов исполнительной власти РД | **П.17**  Развитие единого web-решения органов местного самоуправления муниципальных образований РД | **П.19**  Внедрение, развитие и поддержка межведомственной системы электронного документооборота (СЭД) в администрациях муниципальных образований РД | **П.22** Расширение сети МФЦ в республике |
| 49. г.Кизилюрт | Работа ведется, администра-цией городского округа заключен договор на 2014 года с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Дагестанский государственный технический университет» за номером МС14ПКПП от 25.02.2014г. об оказании услуг по повышению квалификации муниципальных служащих и переподготовке кадров. На 01.06.2014 года прошли обучение по программе повышение квалификации в данном учреждении 6 муниципальных служащих и проходит переподготовку 1 муниципальный служащий | В администрации городского округа за 1 полугодие 2014 года стажировку студенты старших курсов вузов Республики Дагестан не проходили, но прошли практику 2 студента Московских вузов -выходцы из Дагестана. | Внутренняя сеть проведена, МО подключено ЕГСУПД. Ответственные по муниципальному образованию определены, контактная информация в министерство представлена  Функционирует web ресурс – официальный сайт муниципального образования «Город Кизилюрт»  **мо-кизилюрт.рф**  Налажена эффективная работа по приему обращений граждан через блог - «ПРИЕМНАЯ».  Кроме этого проводится работа по включению отделов и служб администрации в единую локальную сеть. В июне 2014г. разработана и внедрена новая, более усовершенствованная версия сайта | Сайт МО перенесен на единое web-решение | Идет подготовка к внедрению СЭД в МО | В г.Кизилюрте в 2010 г.открыт и успешно функционирует многофункциональный центр (МФЦ) по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с общим количеством - 24 окон. За 2013 год им оказано **21014** единиц услуг, за 6 месяцев 2014 г.-**13296.** |