**Информация о реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Человеческий капитал» на территории МО «Город Кизилюрт»**

**(подпроекты «Культурный Дагестан», «Молодежный Дагестан»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  (нумерация пунктов меропр. по  Пост. Прав. №69)  МО | **4.**  В рамках реализации Программы по популяризации знания русского языка в РД провести подготовку и проведение городского фестиваля русского народного искусства «Россия – щедрая душа!» с участием артистов городского дома культуры и с приглашением актеров русского драматического театра, казачьего хора, ансамблей «Рыбачки», «Волна» и т.д. | **6.**  В рамках реализации Программы по популяризации знаний английского языка в РД провести культурный фестиваль песен народов англоязычных стран (на английском языке) и танцев народов Великобритании, Австралии, США, Новой Зеландии, Канады и т.д. (Подготовить костюмы и ансамбли ДШИ) | **24.**  **Гармонизация образования с нуждами экономики региона.**  Разработка пакета предложений по подготовке из числа молодежи специалистов по традиционным народным промыслам. | **31.**  **Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена.**  **а)** Проведение на территории МО «Город Кизилюрт» регионального фестиваля дружбы, фольклора и традиционной культуры.  **б)** подготовка делегации работников культуры г. Кизилюрта к участию в VI международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».  **в)** обеспечение посещения делегацией работников культуры и молодежи г. Кизилюрта международного музыкального фестиваля «Порт – Петровские ассамблеи» | **32.**  Проведение в г. Кизилюрте выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Участие работников культуры г. Кизилюрта в республиканской аналогичной выставке «Кавказский базар» | **33.**  Организация городского этапа форума дружбы народов России «Традиция» в рамках «Года культуры-2014». | **36.**  Участие раб-в ГДК г.Кизилюрт в Днях культуры Дагестна не менее чем в 3 городах России и за рубежом, в теч.года. Поддержка межрегионального, всероссийского и междунар-го культурного обмена | **47.**  **Центры традиционной культуры народов России.**  Продолжение работ по матютехнич укомплектованию центра традицюкультуры народов Росии, и привленчения молодых  спец-в | **82.** Подготовка делегации молодежи г.Кизилюрт к участию в международном молодежном форуме «Каспий-2014» | **87.Формир-е системы мер по укрепл института семьи.**  Проведение гор. конкурса для мол. семей «Папа, мама, я – спортивная семья».  Организационно- метод. Аналит. Работа. |
| 49. г.Кизилюрт | Подготовлены участники городского фестиваля «Россия-щедрая душа». Коллективы хореографических ансамблей успешно выступили перед сотрудниками СОП МВД РФ, приняли участие в концерте, посвященном 200-летию вхождения Дагестана в состав России, участвовали в гала-концерте регионального этапа Всероссийского фестиваля «Утренняя звезда» под руководством народного артиста РФ Ю.Нестерова. Выступили в республиканском фестивале «Серпантин дружбы», (сел.Комсомолец), Тарумовском районе. | Проведен англоязычный фестиваль «Дружба совершает чудеса». В рамках Дней культуры в Великобритании в России в школах прошли фестивали английской песни, олимпиады по английскому языку, конкурсы стенных газет на английском языке, оформлены кабинеты английского языка, проведено театрализованное представление на английском языке в актовом зале администрации. | Разработана муниципальная целевая программа развития культуры с вопросами подготовки квалифицированных кадров из числа молодежи для учреждений культуры. | В рамках проведенных в г.Кизилюрте культурных мероприятий, были отобраны лучшие концертные номера для участия представителей учреждений культуры в VI Международном фестивале фольклора «Горцы».Идет подготовка работников культуры к участию в международном этноджазовом фестивале в г.Дербенте и в историческом фестивале «Дербент на перекрестке цивилизации». Был проведен фестиваль дружбы, фольклора и традиционной культуры «Очаг мой Дагестан» с участием учащихся школ города, студентов и молодежи. Был проведен конкурс рисунков на асфальте на тему творчества Расула Гамзатова. Прошла олимпиада по родному языку и литературе в школах города, конкурсы чтецов дагестанских авторов. | Ко дню государственных праздников и рамках культурных мероприятий «Года культура-2014» проведены выставки декоративно-прикладных работ учащихся ДШИ, выпущена стенгазета «Великие скрипачи мира (ХХ век), оформлены стенды, посвященные детским композициям, проведены художественные выставки отделения ИЗО ДШИ города. | Проведены фестиваль – концерт посвященный ко Дню России и «Многонациональность – наша гордость и сила», с участием артистов Дома культуры, хор. Ансамблей ДШИ, молодежи города.  Стало традицией ежегодно 22 июня проводить акцию памяти и скорби «Свеча Памяти».  22 июня в рамках этой акции состоялось вручение юбилейных наград ветеранам Афганской войны с участием ветеранов ВОВ, работников военкомата и городской администрации.  К памятнику воинам-погибшим в Афганистане были возложены цветы и венки | Делегация учреждений культуры г. Кизилюрта приняла участие в Днях культуры Дагестана в Гергебильском районе, Гунибском районе с. Согратль, Хасавюртовском районе с. Ичичали, с. Богатыровка  Руководством МО «Город Кизилюрт» и отделом культуры и молод. политики было поддержано участие детского хореограф.  ансамбля «Сулак» (ДШИ г.Кизилюрт) под управ-м Н.Нугаева в междун исламском фестивале, прошедшем в Турции. Были организованы общегор.чествование хореограф.ансамблей «Каскад», «Сулак», «Салам» и «Грация» в рамках празднования 20-летия Конституции РД. | При Доме культуры г.Кизилюрта готовится открытие Центра традиционной культуры народов России . В октябре текущего года намечено торжественное открытие с участием работников Минкультуры. | Делегация членов молодежных орган. и молод. администрации приняла участие в общекавказском форуме «Машук- 2014» | Принять участие в Республиканском фестивале молодых семей «Вера. Надежда. Любовь» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  (нумерация пунктов меропр. по  Пост. Прав. №69)  МО | **34.**  Проведение городского этапа всероссийского форума-фестиваля национальных культур «Наследие» в рамках «Года культуры-2014» | **79.**  Подбор наиболее талантливой молодежи г. Кизилюрта для участия в межрегиональном фестивале молодежных самобытных коллективов и солистов «Таланты Кавказа» | **80.**  Организация в Кизилюрте серии молодежных форумов «Эффективный муниципалитет» по вопросам эффективности муниципальной власти, взаимодействия с молодежными организациями. В форумах примут участие члены молодежного парламента и молодежной администрации. | **83.**  Участие кизилюртовских допризывников в военно-спортивной игре «Орленок». | **85.**  Организация в г. Кизилюрте молодежного проекта «Академия молодого гражданина» и участие молодежи г. Кизилюрта в аналогичном республиканском проекте с целью ознакомления с основами избирательного процесса. | **89.**  Создание на территории МО «Город Кизилюрт» многофункциональных молодежных центров. | **91.**  Подготовка и реализация на территории МО «Город Кизилюрт» проекта «Юные инноваторы» среди старших школьников, подростков (14-17 лет) и молодежи. | **93.**  Участие членов молодежного парламента и молодежной администрации г. Кизилюрта в республиканских молодежно-стратегических сессиях «За будущее Дагестана» |  |  |
| 49. г.Кизилюрт | Проведен городской фестиваль национальных танцев «Наследие» с участием хореографических коллективов ДШИ | Осуществляется работа по формированию делегации активной молодежи, для участия в фестивале «Таланты Кавказа».прошли предварительные отборочные туры где победителями стали Алина Муртазалиева, Патимат Магомедова, Айзанат Абукаева , Ансамбль Салам , Ансамбль Грация | Подготовка молодежного форума «Эффективный муниципалитет».  С участием руководства МО «Город Кизилюрт», общественности и молодежных организаций, проведена молодежная акция «Нет наркотикам», молодежная администрация приняла участие в обсуждении проектов, представляемых на федеральный форум «Машук-2014».  Участники молодежной администрации и парламента организовали помощь беженцам с Украины находящимся на базе отдыха «Лезет». | Разработана системы подготовки допризывной молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежная политика» в МО «Город Кизилюрт» Прошли соревнования допризывной молодежи среди школьников города старших возрастов на базе военкомата.  Команда школы гимназии № 5 приняла участие в зональной военно-спортивной игре «Победа».  Команда СОШ №2 приняла участие в республиканском соревновании допризывной молодежи в г. Избербаш | Проведена организационная работа (в школах проведены встречи, классные часы, конкурсы сочинений на тему «Я гражданин своей страны») по подготовке молодежного проекта «Академия молодого гражданина». | В г. Кизилюрте открыты молодежный культурный центр, многофункциональный молодежный центр при администрации МО «Город Кизилюрт», также создан при Доме культуры центр традиционной культуры народов России. | В рамках проекта «Юные инноваторы» при поддержке отделов культуры и молодежной политики, образования в образовательных учреждениях г. Кизилюрта проведены конкурсы и выставки технического творчества, в том числе общегородские. Лучшие работы кизилюртовских школьников были представлены на республиканском уровне. Победителей торжественно наградили в Управлении МЧС РФ по РД, и в кабинете главы администрации г. Кизилюрта А. Бекова. Успешно проведены школьные олимпиады по биологии, физике, химии, математике. Отдел культуры и молодежной политики по результатам проделанной работы создает электронный банк данных талантливых подростков. Для этого был проведен общегородской фестиваль «Юные дарования» | Члены молодежной администрации приняли активное участие в республиканской молодежно-стратегической сессии «За будущее Дагестана». |  |  |