**УТВЕРЖДЕН**

**решением Местного избирательного штаба**

**от 16 июля 2016 года**

**План работы**

**кизилюртовского городского местного избирательного штаба**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва.**

| **№ п/п** | **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Стартовые организационные мероприятия** |
|  | 09.07 | Формирование избирательного штаба местного отделения Партии. Утверждение структуры штаба  | Политический совет Местного отделения Партии |  |
|  | 19.07 | Согласование и синхронизация плана работ штабов кандидатов в депутаты Государственной Думы, с планом работы штаба местного отделения Партии | Местный избирательный штаб |  |
| **2. Проведение заседаний штаба**  |
| 2.1. | Еженедельно | Проведение заседаний Местного избирательного штаба с составлением протокола поручений после каждого заседания. | Руководитель штаба |  |
| 2.2. | По согласованию | Проведение совместных заседаний штабов кандидатов в депутаты ГД с избирательным штабом местного отделения Партии | Местный избирательный штаб |  |
| **3. Подготовка и проведение встреч с избирателями** |
|  | 16.07 | Подготовка плана по организации встреч с избирателями (участие в праздничных и событийных мероприятиях, проходящих на территории района организация собственных встреч) | Члены штаба: Базарганов М.М., Гасанова А.Д., Загидов М.О. |  |
| **4. Формирование и работа агитационной сети (совместно со штабами кандидатов в депутаты ГД)** |
| 4.1. | До 25.07 | Подбор бригадиров агитационной сети на территориях, согласование кандидатур со штабом кандидата в ГД  | Местный избирательный штаб |  |
| 4.2. | До 25.07 | Работа бригадиров агитационной сети по подбору агитаторов и распределению маршрутов | Местный избирательный штаб |  |
| **5. Производство АПМ** |
|  | До 25.07 | Подготовка материала кандидата для агитационной сети. Согласование материала кандидата для агитационной сети с юридической группой Регионального штаба. | Местный избирательный штаб |  |
|  | До 25.07 | Подготовка плаката кандидата для защищенной и уличной расклейки. Согласование плаката кандидата для агитационной сети с юридической группой Регионального штаба. | Местный избирательный штаб |  |
| **6. Наружная реклама** |
|  | 19.07 | Подготовка адресной базы для размещения билбордов 6х3, иных форматов | Члены штаба: Гасанова А.Д., Шабанов Х.Г. |  |
|  | С 9 июля | Подбор мобильных бригад расклейки плакатов кандидатов НС и ГД и зачистки материалов оппонентов. | Местный избирательный штаб |  |
| **7. Работа со СМИ** |
|  | В агитационный период | Разработка и согласование с региональным штабом материалов на местном ТВ  | Члены штаба: Магомедов А.Р., Гасанова А.Д. |  |
|  | В агитационный период | Разработка и согласование содержания материалов кандидата в муниципальных печатных СМИ | Члены штаба: Базарганов М.М., Гасанова А.Д., Загидов М.О., Асадулаев Б.И. |  |
|  | В агитационный период | Размещение материалов кандидата на местном ТВ  | Члены штаба: Шабанов Х.Г., Базарганов Б.М., Хамидов Ш.М. |  |
| **8. Работа Местного штаба в день голосования** |
|  | 18.09 | Организация работ групп быстрого реагирования (в составе водитель с личным а/м, юрист либо технолог) для решения возможных проблем на избирательных участках или на территории района.  | Члены штаба Базарганов М.М., Загидов М.О., Асадулаев Б.И. |  |
| **9. Иные форматы мероприятий** |
|  | 19.09 | Проведение пресс-конференции по результатам выборов | Руководитель штаба |  |
|  | 19-20.09 | Размещение благодарности от местных лидеров Партии в СМИ | Руководитель штаба |  |