**Приложение №9**

**к постановлению**

**главы администрации**

**МО «Город Кизилюрт»**

**от 09.04.2014г. №154-П**

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЧЕЛОВЕЧЕКСКИЙ КАПИТАЛ» (ВКЛЮЧАЯ ПОДПРОЕКТЫ «ПРОСВЕЩЕННЫЙ ДАГЕСТАН», «КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ДАГЕСТАНА», «ЗДОРОВЫЙ ДАГЕСТАН», «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА», «МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН», «СПОРТИВНЫЙ ДАГЕСТАН») НА 2014 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Просвещенный Дагестан** |
| **Языки народов Дагестана** |
| 1. | 1. | Разработка перспективного плана мероприятий по совершенствованию изучения родных языков в городе Кизилюрт на 2013-2015годы | Наличие перспективного плана мероприятий по совершенствованию изучения родных языков в городе Кизилюрте на 2013-2015 годы | август 2013г. | МКУ ИМЦ методический кабинет |
|  | 1.2 | Продолжить изучение языков народов Дагестана с 1 по 11 класс | Знание своего языка к своему языку со школы | сентябрь-декабрь 2013г. | ОУ |
|  | 1.3 | Проведение мониторинга изучения родных языков в школах города Кизилюрта | Итоги мониторинга | январь- февраль2014г. | ОУ |
|  | 1.4 | Проведение городских олимпиад по родным языкам и участие победителей на Республиканских олимпиадах | Знание своего языка и любовь к своему языку со школы | февраль-март 2014г. | МКУ ИМЦ |
|  | 1.5 | Проведение городского конкурса «Лучший учитель родного языка» и участие победителя в республиканском конкурсе | Поддержка, сохранение и распространение родного языка | февраль-март 2014г. | МКУ ИМЦ |
|  |  | **Русскоязычный Дагестан.** |  |  |  |
| 2. | 4. | Реализация комплекса мероприятий, посвященных популяризации русского языка в республике Дагестан:* Круглый стол «Современная языковая политика, её реализация в системе образования».
* Проведение Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе.
* Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка РД (семинары, повышение квалификации педагогических кадров)

Проведение городского мастер-класса учителей русского языка.* Подготовка материалов о русских учителях, работавших в Дагестане в 30-е – 70-е годы XX века, и размещение их в СМИ.

Постоянное обновление сайтов образовательных учреждений по вопросам преподавания русского языка. | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, выявление творчески работающих педагогов и талантливых учащихся | В течение учебного года | Отдел образованияМО учителей русского языка |
|  | 4. | В рамках реализации Программы по популяризации знания русского языка в РД провести подготовку и проведение городского фестиваля русского народного искусства «Россия – щедрая душа!» с участием артистов городского дома культуры и с приглашением актеров русского драматического театра, казачьего хора, ансамблей «Рыбачки», «Волна» и т.д. | Повышение уровня знания русского языка и интереса к общероссийской культуре | май-декабрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | 6. | **Англоязычный Дагестан.**В рамках реализации Программы по популяризации знаний английского языка в РД провести культурный фестиваль песен народов англоязычных стран (на английском языке) и танцев народов Великобритании, Австралии, США, Новой Зеландии, Канады и т.д. (Подготовить костюмы и ансамбли ДШИ). | Повышение уровня знаний и образованности в области иностранных языков. | май-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
|  |  | Разработка на основе передовых инновационных проектов Программы масштабной просветительской работы по популяризации знаний английского языка | Наличие проекта Программы по популяризации знаний английского языка, повышение интереса населения к изучению английского языка | Сентябрь 2013г. | Отдел образования |
|  |  | Обеспечение финансирования Программы по популяризации знаний английского языка в образовательных учреждениях города |  | Декабрь 2013г. | Отдел образования |
|  |  | Проведение городской олимпиады по английскому языку и участие победителей в Республиканской олимпиаде. | Реализация Программы по популяризации знаний английского языка за счет Благотворительных фондов. | Декабрь-январь 2014г. | МКУ ИМЦ |
|  |  | Постоянное обновление сайтов образовательных учреждений по вопросам преподавания русского языка | Знание английского языка и любовь к английскому языку со школы. |  |  |
| 4. | 10. | **Ислам и просвещение.**Подготовка и проведение городских форумов с участием молодежи, руководства МО «Город Кизилюрт», имама центральной городской и районной мечетей, ведущих дагестанских богословов на темы просвещения, противодействия экстремизму и терроризму |  | ноябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 5. | 24. | **Гармонизация образования с нуждами экономики региона.**Разработка пакета предложений по подготовке из числа молодежи специалистов по традиционным народным промыслам. | Повышение культурного имиджа и обеспечение молодежи рабочим местами. | июнь | отдел культуры и молодежной политики |
| 6. | 31. | **Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена.****а)** Проведение на территории МО «Город Кизилюрт» регионального фестиваля дружбы, фольклора и традиционной культуры.**б)** подготовка делегации работников культуры г. Кизилюрта к участию в VI международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».**в)** обеспечение посещения делегацией работников культуры и молодежи г. Кизилюрта международного музыкального фестиваля «Порт – Петровские ассамблеи».**г)** участие работников культуры г. Кизилюрта в международном этноджазовом фестивале г. Дербент.**д)** участие работников культуры г. Кизилюрт в культурно-историческом фестивале «Дербент на перекрестке цивилизацией». | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта. | Июньапрель-июньАвгуст-сентябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 7. | 32. | Проведение в г. Кизилюрте выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Участие работников культуры г. Кизилюрта в республиканской аналогичной выставке «Кавказский базар». | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | май-июнь | отдел культуры и молодежной политики |
| 8. | 33. | Организация городского этапа форума дружбы народов России «Традиция» в рамках «Года культуры-2014». | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | май-июнь | отдел культуры и молодежной политики |
| 9. | 34. | Проведение городского этапа всероссийского форума-фестиваля национальных культур «Наследия» в рамках «Года культуры-2014» | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | апрель-май | отдел культуры и молодежной политики |
| 10. | 36. | Участие работников городского дома культуры г. Кизилюрта в Днях культуры Дагестана не менее чем в 3 городах России и за рубежом, в течение года, в том числе и в местах проживания дагестанской диаспоры. | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | июнь-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 11. | 38. | **Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры народов Дагестана.**Представление информационных материалов о развитии культуры и народного творчества на территории МО «Город Кизилюрт», в антологию народной традиционной культуры Дагестана по народностям, районам и селам. | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | сентябрь-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 12. | 39. | **Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности.**Проведение подготовки культурных работников г. Кизилюрта к участию в республиканских конкурсах народного творчества и традиционной культуры «Серпантин Дружбы» (Кизилюртовский район), «Семья Дагестана», «Слава Казачья», «Наследие», «Цамаури», «Белые журавли». | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | март-апрель | отдел культуры и молодежной политики |
| 13. | 40. | Выдвижение кандидатов из числа работников культуры г.Кизилюрта на республиканский конкурс, с целью присуждения премии «Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и развитии народного творчества и традиционной культуры РД. | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | апрель-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 14. | 41. | **Расширение сети учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы.**Создание музея истории развития МО «Город Кизилюрт».Реконструкция учреждений культуры г. Кизилюрта. | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | апрель-декабрьв течение года | отдел культуры и молодежной политики |
| 15. | 43. | Контроль за ходом строительства нового Дворца культуры г. Кизилюрта | Повышение культурного имиджа г. Кизилюрта | в течение года | отдел культуры и молодежной политики |
| 16. | 44. | Проведение работ по реконструкции летней городской концертной площадки, зрительного зала Дома культуры и летнего кинотеатра в п. Бавтугай, здания ДШИ п. Н.Сулак. | Обеспечение современного культурно-массового досуга населения | течение года | отдел культуры и молодежной политики |
| 17. | 45, 46. | Подготовка необходимой документации и началу работ по реконструкции и ремонту городского дома культуры, филиалов ЦБС, подготовка пакета предложений по материально-техническому обновлению учреждений культуры. | Обеспечение современного культурно-массового досуга населения | В течении года | отдел культуры и молодежной политики |
| 18. | 47. | **Центры традиционной культуры народов России.**Продолжение работ по материально-техническому укомплектованию центра традиционной культуры народов России, и привлечения молодых специалистов. | Обеспечение современного культурно-массового досуга населения | в течение года | отдел культуры и молодежной политики |
| 19. | 50. | **Традиции Дагестана.**В рамках реализации подпрограммы развития местных промыслов «Традиции Дагестана», организовать специализированные уроки культуры в школах, с приглашением музейных работников и искусствоведов, знакомящих с традициями Дагестана. | Повысить уровень культурной образованности среди подрастающего поколения. | Октябрь-декабрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования |
| **III. Здоровый Дагестан****Оптимизация коечной сети** |
| 20. | 52. | Перераспределение коечного фонда с учетом загрузки койки. Открытие дневного стационара на 25 коек на базе круглосуточного стационара ЦГБ | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи. Улучшение экономических показателей деятельности стационара | Май-декабрь 2014г. | Зам. главного врача ОМР Мусаев М.М., зам. главного врача по лечебной работе Рамазанов А.Р. |
| **Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи** |
| 21. | 53. | Укомплектование ЦГБ медицинскими кадрами. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала ЛПУ согласно графику | Прохождение врачебным и техническим персоналом обучения современным методикам лечения и работе с новым оборудованием | 2014 год | Главный врач, отдел кадров ЦГБ |
| 22. | 54. | Внедрение системы маршрутизации пациентов | Внедрение критериев маршрутизации направления пациентов в медицинские организации трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 2014 год | Зам.главврача по леч.работе Рамазанов А.Р., зам.главврача по АПР Уцумиева П.П. |
| **Переход на эффективный контракт** |
| 23. | 56. | Поэтапный перевод медицинских работников ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» на эффективный контракт в рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года №2190-р | Повышение эффективности работы качества оказываемых медицинских услуг и совершенствование организации оплаты труда медицинских работников | В течение 2014 года | Главный врач, отдел кадров, экономический отдел ЦГБ |
| **Диспансеризация населения** |
| 24. | 57. | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях | Раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | До июня 2014 года | Зав.детской поликлиникой Абашилова А.О. |
| 25. | 58. | Поэтапная диспансеризация взрослого населения | Раннее выявление заболеваний для своевременного проведения оздоровительных мероприятий | В течение года | Зам.главврача по АПР Уцумиева П.П. |
| **Профилактика инфекционных заболеваний** |
| 26. | 59. | Обеспечение охвата иммунизацией против инфекций управляемых средствами специфической профилактики не менее 95% | Снижение инфекционной заболеваемости населения средствами специфической профилактики | Ежеквартально в течение года | Зам.главврача по АПР Уцумиева П.П. Зав.детской поликлиникой Абашилова А.О. |
| **Материально-техническое оснащение медицинских организаций** |
| 27. | 60. | Капитальный ремонт взрослой поликлиники ЦГБ | Приведение поликлиники в соответствие с санитарными правилами | Май-июнь 2014г. | Минздрав РД |
| **Развитие информационных технологий** |
| 28. | 69. | Обеспечение автоматизированной записи на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или информационно-справочных терминалов (инфоматов) | Повышение доступности медицинской помощи | В течение года | Зам.главврача по АПР Уцумиева П.П. |
|  |  | Обеспечение ведения электронной медицинской карты пациента | Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи | В течение года | Зам.главврача по АПР Уцумиева П.П.Зам.главврача по л/р Рамазанов А.Р. |
|  |  | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских организаций в сети «Интернет» | Обеспечение функционирования интернет-сайта ЦГБ, наполнения его информацией согласно требованиям | В течение года | Зам.главврача по ОМР Мусаев М.М. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV. Социальная защита****Доступная среда** |
| 29. | 72. | Повышение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в РД | Создание комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе представителей соответствующих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Паспортизация приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (объектов культуры, спорта, образования), находящихся в муниципальной собственности, на которых планируется проведение необходимых работ по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий. | Декабрь | УСЗН МО «Город Кизилюрт» |
| **Труд и занятость населения** |
| 30. | 73. | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и повышение уровня занятости населения, проживающего в РД | Снижение уровня регистрируемой безработицы до 2,3 % к численности экономически активного населения РДПовышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, - до 82,0%Снижение доли безработных граждан, ищущих работу 8 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - до 5,5% | декабрь | Омаров З.М.Шехлаева А.Э.Сайпудинова У.А.Раджабова М.М.Гаджиева С.М. |
| 31. | 74. | Обеспечение условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к труду | Создание молодежной биржи труда.Профессиональная ориентация, содействие трудоустройства молодежи и оказание информационной поддержки.Организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования | апрель | Омаров З.М.Магомедова Л.Г.Тагирова Х.З. |
|  | **Повышение уровня социальной поддержки граждан** |
| 32. | 75. | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ГБУ РД ЦСОН «Город Кизилюрт» для наибольшего обхвата социальными услугами будут проводиться разъяснительные работы с выявленными гражданами пожилого возраста о порядке предоставления гарантированных государственных услуг оказываемых центром. Проведение проверки деятельности социальных работников, оказывая им содействие в вопросах обслуживания и решения конфликтных ситуаций. Шире развивать формы стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Вносить на рассмотрение Главы Администрации и начальника УСЗН конкретные предложения о мерах реализации федерального закона от 02.08.1995года ФЗ -122. | декабрь | УСЗН МО «Город Кизилюрт», ГБУ ЦСОН в МО «Город Кизилюрт» |
| 33. | 76. | Завершение обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | Все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших (умерших) участников ВОВ жильем обеспечены. Планируется завершение работы по выдаче сертификатов, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны вставших на учет на улучшение жилищных условий в 2014 году | декабрь | УСЗН «Город Кизилюрт», Администрация МО «Город Кизилюрт» |
| **V. Молодежный Дагестан.****Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.** |
| 34. | 78 | Реализация общегородского проекта «Молодежная лига КВН г. Кизилюрта» с участием молодежных объединений | Повышение уровня участия молодежи во всех сферах жизни г. Кизилюрта | Январь-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
|  |  |  |  |  |  |
| 35. | 79 | Подбор наиболее талантливой молодежи г. Кизилюрта для участия в межрегиональном фестивале молодежных самобытных коллективов и солистов «Таланты Кавказа» | Повышение интереса молодежи к культурным ценностям | Июнь-ноябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 36. | 80. | Организация в Кизилюрте серии молодежных форумов «Эффективный муниципалитет» по вопросам эффективности муниципальной власти, взаимодействия с молодежными организациями. В форумах примут участие члены молодежного парламента и молодежной администрации. | Повышение роли молодежи в сфере управления и сотрудничества с муниципальной власти. | Апрель-май-октябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 37. | 82. | Подготовка делегации молодежи г. Кизилюрта к участию в международном молодежном форуме «Каспий-2014» | Повышение престижа г. Кизилюрта | сентябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 38. | 83. | Участие кизилюртовских допризывников в военно-спортивной игре «Орленок». | Повышение уровня патриотизма и ответственности к службе в армии. | Июль-ноябрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования, отдел ФК и спорта |
|  |  | **Формирование у молодежи российской идентичности, профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде** |
| 39. | 84. | Участие кизилюртовских городских детских и молодежных объединений в республиканском параде «Наследник Победы». | Повышение уровня патриотизма среди молодежи и подрастающего поколения. | май  | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования |
| 40. | 85. | Организация в г. Кизилюрте молодежного проекта «Академия молодого гражданина» и участие молодежи г. Кизилюрта в аналогичном республиканском проекте с целью ознакомления с основами избирательного процесса. | Повышение роли молодежи в процессах формирования гражданского общества. | Апрель-ноябрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 41. | 87. | **Формирование системы мер по укреплению института семьи**Проведение городского конкурса для молодых семей «Папа, мама, я – спортивная семья».Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа. | Повышение престижа молодых семей. | август | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования, отдел ФК и спорта |
| 42. | 89. | Создание на территории МО «Город Кизилюрт» 5 многофункциональных молодежных центров. | Участие молодежи, помощь и поддержка в социальных и иных сферах и проектах | Январь-декабрь | отдел культуры и молодежной политики |
| 43. | 90. | **Развитие научно-инновационного потенциала молодежи.**Организация городского конкурса молодежных IТ – проектов в области информационных и компьютерных технологий и др. сфер деятельности с последующим представлением лучших проектов на республиканский конкурс молодежных IТ-проектов «Dagestan» совместно с бизнес -инструктором «Plug&Play Dagestan» | Выявление и помощь талантливой молодежи | октябрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования |
| 44. | 91. | Подготовка и реализация на территории МО «Город Кизилюрт» проекта «Юные инноваторы» среди старших школьников, подростков (114-17 лет) и молодежи.В программу реализации проекта входят:а) проведение общегородского конкурса научно-технических достижений среди школьников, подростков и молодежи с целью выявления научно-технического и инновационного мышления, изобретательских способностей и эрудиции.б) создание и поддержка в г. Кизилюрте клубов юных авиамоделистов, юных моряков, станций юных физиков, химиков, биологов, математиков, астрономов, космонавтов и открытие молодежных научных компьютерных IТ-центров. Организация постоянно обновляющихся выставок научных достижений школьников и молодежи.в) проведение общегородского конкурса лучших моделей самолетов, дельтапланов и космических спутников, посвященных юбилейной годовщине полета Героя Советского Союза Ю.Гагарина в космос. Организация городской молодежно-подростковой олимпиады по физике и математике приуроченной к этой дате. (При поддержке ГКУ РД «молодежный инновационный центр»).г) выявление, отбор и вовлечение талантливых школьников и молодежи г. Кизилюрта в инновационную среду РД.д) разработка проекта предложений по сотрудничеству МО «Город Кизилюрт» с ведущими гражданскими и военными ВУЗами РФ и РД с целью приема талантливых кизилюртовцев. | Выявление и помощь талантливой молодежи | Январь-ноябрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел образования |
| 45.46. | 93.94. | **Открытое молодежное правительство**Участие членов молодежного парламента и молодежной администрации г. Кизилюрта в республиканских молодежно-стратегических сессиях «За будущее Дагестана»Участие молодежи г. Кизилюрта в республиканской «школе молодого управленца». | Повышение уровня знаний молодежи в процессах общественно-политического управления Дагестана | Июнь-декабрьМарт-апрель | отдел культуры и молодежной политики |
| **VI Спортивный Дагестан.****Укрепление материально-технической базы спорта** |
| 47. | 95. | Строительство спортивных сооружений и приобретение футбольных полей с искусственным покрытием | Ввод в эксплуатацию футбольного поля искусственным покрытием в СОШ №8 | Май | Отдел ФК и спорта |
|  |  | Улучшение материально - технической базы спорта высших достижений | Реконструкция спортивного зала «Химик» по проспекту Шамиля | август | Отдел ФК и спорта |
| **Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщества** |
| 48. | 98. | Подготовка и участие кизилюртовских спортсменов в V республиканском фестивале «Кавказские игры» | Успешное выступление кизилюртовских спортсменов, завоевание призового места | Май-июнь | Отдел ФК и спорта |
| **Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта** |
| 49. | 99. | Участие кизилюртовских спортсменов в республиканских, всероссийских и международных соревнованияхУкрепление позиций кизилюртовских спортсменов в основных и резервных составах сборных команд РД по олимпийским , паралимпийским видам спорта | Достижение высоких результатов на чемпионатах и первенствах РД, СКФО, России, Европы и мираУвеличение количества кизилюртовских спортсменов, входящих в сборные команды РД, РФ по видам спорта | Январь-декабрьиюнь | Отдел ФК и спорта |
| **Пропаганда физической культуры и спорта** |
| 50. | 101. | Организация и проведение городских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населенияИнформационное обеспечение спортивной деятельности в СМИ и в сети ИнтернетИзготовление афиш и рекламных баннеров на период проведения спортивных мероприятий в городе | Увеличение количества привлеченных к систематическим занятия физической культурой и спортом до 12,5 (12,1 в 2013г.) процентов от общего числа населения, улучшение физического развития физической подготовленности населения, снижение уровня заболеваемости. Снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спортаСистематизация информационной и рекламной деятельностиИнформирование населения города о проводимых спортивных мероприятиях в городе и деятельности кизилюртовских спортсменов | Январь-декабрьЯнварь-июньЯнварь-декабрь | Отдел ФК и спортаОтдел ФК и спортаОтдел ФК и спорта |
| 51. | 102. | Создание в г. Кизилюрте музея спортивной славы г. Кизилюрта | Популяризация спорта среди населения | Июль-декабрь | отдел культуры и молодежной политики, отдел ФК и спорта |