РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№130-П										   02.04.2014г.

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Муниципальной адресной

программы «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства в МО «Город Кизилюрт» на 2013-2015 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Хархарова А. (№19-16 от 17.03.2014 года) и в целях обеспечения своевременной реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Кизилюрт» на 2013-2015 годы»:

- Утвердить План пошаговой реализации (дорожная карта) мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Кизилюрт» на 2013-2015 годы».

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Кизилюрт» Идрисова М.Г.

ГЛАВА                                                                              А.А. БЕКОВ

Утвержден

постановлением администрации

городского округа

«Город Кизилюрт»

от 02.04.2014 года №130-П

ПЛАН

мероприятий пошаговой реализации (дорожная карта) муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Кизилюрт» на 2013-2015 годы».

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка, согласование и утверждение графика, производства СМР по строительству жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 13.01.2014 | ЗАО «МИГ» Алиев О.А.- начальник ПТО Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Иманмагомедов А.Г. гл. специалист |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение графика, производства СМР по строительству жилого дома №24 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 13.01.2014 | ЗАО «МИГ» Алиев О.А.- начальник ПТО Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Иманмагомедов А.Г. - гл. специалист |  |
|  | Сопровождение процесса строительства жилого дома №7 по ул. Дахадаева, пос. Бавтугай, осуществление строительного надзора, приемка выполненных работ | еженедельно, каждый четверг с выездом на объект | УМС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | до полного завершения строительного объекта |
|  | Сопровождение процесса строительства жилого дома №24 по ул. Дахадаева, пос. Бавтугай, осуществление строительного надзора, приемка выполненных работ | еженедельно, каждый четверг с выездом на объект | УМС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | до полного завершения строительного объекта |
|  | Прием-сдача законченного строительством жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 01.05.2014 | ЗАО «МИГ» Гаджимурадов Р.Д.- ген.директор Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | после полного завершения строительством объекта |
|  | Прием-сдача законченного строительством жилого дома №24 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 01.05.2014 | ЗАО «МИГ» Гаджимурадов Р.Д.- ген.директор Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | после полного завершения строительством объекта |
|  | Выдача разрешения на ввод жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 10.05.2014 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Кизилюрт» Вагабов А.М. - начальник отдела | Заявку о выдаче разрешения на ввод объекта представляет Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» |
|  | Выдача разрешения на ввод жилого дома №24 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 12.05.2014 | Отдел градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Кизилюрт» Вагабов А.М. - начальник отдела | Заявку о выдаче разрешения на ввод объекта представляет Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» |
|  | Ввод в эксплуатацию жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай и приемка на баланс | до 17.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | Постановление о вводе объекта в эксплуатацию |
|  | Ввод в эксплуатацию жилого дома №24 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай и приемка на баланс | до 17.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник | Постановление о вводе объекта в эксплуатацию |
|  | Регистрация права собственности на жилой дом №7 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай | до 23.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Магомедов М.С. - нач. отдела |  |
|  | Регистрация права собственности на жилой дом №24 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай | до 23.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Магомедов М.С. -нач. отдела |  |
|  | Распределение квартир жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай | до 20.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Беков А.А. - глава |  |
|  | Распределение квартир жилого дома №24 по ул. Дахадаева, п.Бавтугай | до 20.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Беков А.А.- глава |  |
|  | Заключение договора социального найма с жильцами (или права собственности на квартиры) жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 30.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Заключение договора социального найма с жильцами (или зеленки на жилого дома №7 по ул. Дахадаева, п. Бавтугай | до 30.05.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Переселение граждан из жилого дома №5, по ул.Дахадаева пос.Бавтугай во вновь построенный жилой дом №7 по ул.Дахадаева, пос.Бавтугай | до 30.06.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Переселение граждан из жилого дома №24, по ул.Дахадаева пос.Бавтугай во вновь построенный жилой дом №24по ул.Дахадаева, пос.Бавтугай | до 30.06.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Снос аварийного жилого дома №5 по ул.Дахадаева, пос.Бавтугай | до 30.09.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Снос аварийного жилого дома №24 по ул.Дахадаева, пос.Бавтугай | до 07.04.2014 | Управление МС и СЗ «Город Кизилюрт» Идрисов М.Г. – начальник |  |
|  | Реализация Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе «Город Кизилюрт» на 2013-2015г.г». | В течение всего срока реализации Программы | Администрация ГО «Город Кизилюрт» А.А.Беков- глава |  |