**«Эффективное территориальное развитие»** (на 01.08.2014г.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Мероприятие МО | 1. Подготовка конкурсной документации, включая техническое задание | 2. Объявление открытого конкурса на разработку генплана МО | 3. Определение победителя открытого конкурса на разработку генплана МО; заключение контракта | 4. Разработка проекта генерального планаМО | 5. Публичные слушания генерального плана МО | 6. Утверждение генерального плана |
| 7. г.Кизилюрт | Постановление главы администрации №645-П «О размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Кизилюрта» от 27.12.2010г. | Извещение опубликовано в газете «Кизилюртовские вести» №52 от 30.12.2010г. и размещено на сайте [www.dagtorgi.ru](http://www.dagtorgi.ru) в сети интернет. | Протокол №8 от 24.01.2011г. «О рассмотрении заявок на участи в открытом конкурсе». Контракт заключен с ООО СУ «Каспий», г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115б. | ООО СУ «Каспий» до 31.07.2011г. в соответствии с заключенным контрактом. | Место проведения: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40б, актовый зал.Проводились: 20.03.2012г. продолжены 27.03.2012г. | Утвержден Решением Собрания депутатов ГО «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04 |